## PLAN_GCOM
GESTIÓN DE COMUNICACIONES/ BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO 2021
Acompañar el fortalecimiento y difusión de la plataforma estratégica de la biblioteca y sus filiales, mediante el diseño, desarrollo y evaluación de acciones de comunicación que posicionan la BPP como referente de incidencia social y cultural en la ciudad, la región y la comunidad virtual.
PROCEDIMIENTO | COMUNICACIÓN INTERNA | COMUNICACIÓN EXTERNA | COMUNICACIÓN DIGITAL | PUBLICACIONES Y DISEÑO
OBJETIVO | Articular las estrategias del Plan de Comunicaciones estratégicas para facilitar la gestión del cambio, la cohesión y el trabajo colaborativo de los grupos de interés interno. | Fortalecer los mecanismos de divulgación y circulación de información de la BPP en la ciudad y en los territorios, a fin de posicionar, consolidar y proyectar las acciones misionales y los contenidos para la ciudadanía, como referente de incidencia social y cultural. | Ser un referente del trabajo institucional y cultural de la ciudad, un faro de luz para los navegantes que habitan Medellín y un aliado estratégico para otras instituciones que también buscan ser puentes de vida. | Consolidar una identidad corporativa que logre integrar, comunicar y proyectar los valores, misión y visión de la organización.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Dar cuenta del Plan Estratégico y la finalidad del sistema de gestión en el quehacer institucional para alinear el desempeño individual y fomentar la participación de los funcionarios en el logro de los objetivos trazados. | Fortalecer los mecanismos y espacios de comunicación, participación y relacionamiento existentes con las diferentes audiencias estratégicas e implementar nuevas estrategias encaminadas a generar conversaciones y acercamientos. | Fomentar espacios de conversación donde se visibilicen las opiniones, experiencias, reflexiones o imaginarios de los usuarios; ser un escenario virtual para la convergencia ciudadana. | Velar por producciones institucionales de alta calidad y un manejo de imagen institucional que proyecte los valores y las apuestas institucionales de la entidad.
| Motivar y propender por un acercamiento y una cohesión de los funcionarios de la BPP, de manera que se eleve la participación en el cumplimiento de los objetivos institucionales y se proyecte una imagen de que todos en la institución hacen parte de un mismo proyecto de desarrollo y crecimiento institucional.. | Consolidar el posicionamiento y la proyección local y nacional de la Biblioteca como centro de pensamiento vivo y referente de incidencia social y cultural en la ciudad, la región y la comunidad virtual. |  | Fortalecer la producción, difusión y circulación de contenidos e información en el territorio y plataformas de aliados estratégicos.
| Diseñar, dar a conocer y promover flujos de trabajo conjunto con las diferentes áreas internas, de manera que se dé cuenta de una unidad interna única responsable de la comunicación institucional y el logro de las metas de los planes estratégicos. | Dar cuenta de la gestión institucional y sus resultados, de manera que sea visible el compromiso social y cultural de la Biblioteca con sus usuarios y con la sociedad, en línea con los desafíos del entorno. | Conseguir mayor visibilidad y recordación de la Marca BPP a través de los canales digitales. | Garantizar la lecturabilidad y la generación de contenidos que llamen la atención de los públicos objetivos de la institución.
| Promover a través de acciones de comunicación la comprensión de la cultura organizacional de la BPP. | Proyectar y fortalecer los programas, proyectos y servicios de La Biblioteca y sus Filiales, con sus públicos, para visibilizar, divulgar, posicionar y apropiar la labor de la institución a nivel local, regional, nacional y con comunidad virtual. |  | Apoyar todas las acciones administrativas pertinentes para que la producción de piezas litográficas de gran formato sean efectivas y pertinentes, de acuerdo al plan y a la política de comunicaciones de la entidad.
Apoyar la articulación y relacionamiento entre la sede central y las filiales.

## EstrategiasAcciones
PALABRAS CLAVES: POSICIONAMIENTO, DIVULGACIÓN, APROPIACIÓN, PATRIMONIO
COMUNICACIÓN INTERNA /EXTERNA | GRUPOS DE INTERES | ESTRATEGIA | ACCIÓN | META/INDICADOR
Externa | Publico en general | Generar contenidos informativos que den cuenta de la gestión de la BPP y sus proyectos. | Boletines con Hitos | Bimensual
Externa | Medios regionales, comunitarios, nacionales, digitales e internacionales | Establecer relaciones con los medios de comunicación para la divulgación de la información y gestión de la BPP. | Generar contenidos de valor semanal (agenda y contenidos). Actualización de bases de datos, espuestas ante requerimientos, boletines de prensa, kit de prensa, ruedas de prensa, reuniones 1 a 1, entrega de material clave, rectificaciones) | 6 boletines hitos del año Envió mensual de programación y contenidos Grupo de whatsapp con aliados de contenido cultural
Externa | Consumidores de los contenidos BPP Niños Jóvenes Adultos Adultos Mayores Investigadores e historiadores | Gestionar contenidos institucionales para divulgar a través de los canales digitales. | Apoyar el proceso de contenidos mensuales, linea temática y difusión. | Indicador 21: Estrategia digital
Externa | Niños Jóvenes Adultos Adultos Mayores Investigadores e historiadores | Diseñar el mapa de audiencias y arquetipo BPP | Segmentación de base de datos de inscritos a las actividades virtuales Solicitar base de datos a Janium segmentada por consumo y usuarios Actualizar regsitro de usuarios en la web Construcción de arquetipo Asesoria externa | Mapa de audiencias Arquetipo BPP
Externa | Ususarios y visitantes al sitio Web institucional y Filiales | Actualización de diseño y estructura de sitio Web institucional y filiales que permitan una mejor interacción y navegabilidad. | Actualización de diseño y estructura de sitio Web institucional y filiales con adaptación para dispositivos móviles con la implementación de nuevas tecnologías: CSS + XHTML5 + AJAX. Difusión de nuevos micrositios | 1 Sitio Web actualizado: Realizado Difusión de nuevos micrositios y espacios
Externa | Publico en general y entidades gubernamentales | Actualizar material audiovisual de la BPP que permita dar a conocer la historia de la Biblioteca. | Actualizar presentación externa de la BPP y video institucional | Uso y difusión de material audiovisual
Externa | Secretaria de Mujeres, Juventud, Cultura, Innovación, Pares del sector cultura (museos, bibliotecas, teatros), RutaN, Universidades. | Conformar alianzas con grupos de interés que permitan potenciar redes de información y difusión. | Gestión de relaciones y actividades en conjunto Ser parte de las mesas de museos, educación, teatros, bibliotecas) | Impacto de alianzas
Externa | Publico cautivo/Publico desconocedor | Generar estrategia de fidelización para el publico cautivo y estrategia de difusión para el publico que no conoce la BPP. | Identificar a partir de la base de datos de Janium y de participación en eventos digitales los publicos que tienen afinidad con la BPP para entregar contenidos de valor que promuevan su permanencia. Realizar estrategia para publicos no usuarios de la BIblioteca. Identificar a partir de la construcción del arquetipo quien es nuestro buyer persona para consquistar. | Crecimiento e identificación de públicos
Externa | Publico en general | Formular y afinar en la política de comunicaciones el manejo de la comunicación en crisis | Acentar el proceso de comunicación pública con enfoque de manejo de crisis para la BPP. | Actualización de Poítica.
Externa | Usuarios digitales | Desarrollar parrilla de trafico de contenidos según la red social en la que hablemos. | Identificar tono y publicos segun los 4 canales que tenemos (Facebook, Twitter, Instagram, Sitio Web) | Indicador de intereaccion y crecimiento de públicos.
Externa | Ususarios digitales | Posicionamiento del sitio web como repositorio de contenidos, programación y consulta | Publicación de contenidos y programación con llegada al sitio web. Sección de novedades y articulos semanales | Crecieminto de trafico en la web
Externa | JivoChat | Generar respuestas específicas que apunten a los requisitos de los usuarios | Diseño de base de datos de dudas generales o preguntas frecuentes, no sólo de la sede central, si no de las respectivas filiales.
Interna | Con los responsables de: proyectos y becas estimulos, concurso de cuento, eventos de ciudad y aliados | Actuar con versatilidad en los diferentes requerimientos necesarios para la ejecucion de estas actividades: Logistica, operación, ejecucion y realización | Ejecutar el plan si existe, entrega de productos, activides de logistica, entre otras | Apoyar el Concuso de Cuento Infantil 1 por año. Ejecutar los planes de los proyectos y becas estimulo, Logistica y apoyo a las actividades relacionadas con los eventos del libro.
Interna | Con el equipo de Planeación y los entes de Control | Un calendario anual que de cuenta del cumplimiento de estos requerimientos | Elaboracion de las encuestas, aplicación, evaluación, interpretación y entrega | 1 evaluación de Rendicion de Cuentas. 4 evaluaciones del proceso interno y 2 evaluaciones anuales aplicadas a usuarios, servicios y comunicaciones.
Interna | Servidores y contratistas de la BPP | Apoyar las estrategias y actividades de Talento Humano | Basados en la encuesta de riesgo sicosocial, apoyar las acciones de mitigación y actividades asociadas al mejoramiento de clima | Campaña comunicacional
Interna | Servidores y contratistas de la Biblioteca | Apropiación del Sistema Integral de Gestión (SIG) alojado en la web de la BPP que permita un mejor manejo de la Gestión de Calidad. | Socialización del diseño y estructura de sitio Web del Sistema Integral de Gestión (SIG) con adaptación para dispositivos móviles con la implementación de nuevas tecnologías: CSS + XHTML5 + AJAX. | 1 Sitio Web implementado: Pendiente por aprobación Socialización y apropiación del sitio.
Interna | Servidores y contratistas de la BPP | Fomentar cohesión, trabajo en equipo, articulación | Trabajar la cohesión y articulación con el equipo de Servicios y Experiencias Bibliotecarias | Evidencias del equipo impactado
Interna | Servidores | Establecer un proceso de comunicación pedagógica - comunicación emocional para crear vinculos con el ser y el hacer | Realizar actividades 2 actividades virtuales que generen vínculo emocional con los equipos d etrabajo y la BPP. Incluir en el boletín interno un articulo mensual | Evidencias del equipo impactado
Interna | Servidores en proceso de jubilarse | Generar espacios de reconocimiento, ambientación y agradecimiento por el servicio prestado hacia el servidor | Un acto publico con los servidores, textos motivadores con su perfil, reconocimiento de su trayectoria. Relatos de agradecimientos de sus compáñeros y usuarios si aplican. | Un proceso de transición hacia la jubilación armónico, valorado y adecuado.
Interna | Con los líderes de los procesos | Construir un Manual de buenas prácticas o tesauros que mejoren el entendimiento administrativo para los equipos de trabajo. | Diseño de recomendaciones tipo viñeta para boletín interno y envíos personalizados a líderes de los procesos. | Relacionamiento entre servidores con mejores elementos de asertividad y alteridad en la comunicación entre los grupos de trabajo.
Interna | Con los servidores y contratistas | Realizar boletines extraordinarios, elaboracion de contenidos audiovisuales y un boletín mensual. | Lectura de informes, necesidades de los procesos, requerimiento de otras áreas, redación , diseño, registros gráficos, entrevistas, tabulaciones de encuestas entre otras. | Numero de boletines requeridos, 12 boletines mensuales.
Interna y externa | Con la Dirección | El proceso elaborará un calendario, se acordarán con la dirección los contenidos y las acciones | Textos escritos, preparación de recordatorios, registros gráficos, maestra de ceremonias, citaciones, apoyo a la elaboración de agenda, programa, cronograma y elaboración de base de datos, entre otras. | Continuar en la ruta de realizar y participar en eventos con la debida preparación, calidad y asertividad
Interna y externa | Con la Dirección, los servidores y los usuarios en filiales | Realizar el día Clasico de la filial. Cuatro celebraciones una por filial | Programación, agenda, busqueda de aliados, invitaciones, presupuesto , estimulos, realización de la actividad | Realizar 4 eventos en el año que conecten la relación biblioteca-comunidad.
Reto 2022
Interna | Con los enlaces de filiales | Realizar un producto acorde con las necesidades y de acuerdo con las capacidades tecnicas audiovisuales del área. | Preproduccion: recoleccion de la información, estructura del guión. Producción: realización de registros y entrevistas. Posproducción: edicion, animacion, sonorización y edición final | Realizar 4 productos, uno por cada filial.

## COM_Interna
PLAN COMUNICACIÓN INTERNA BPP 2021
MES |  | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
LÍNEA DE TRABAJO | RESPONSABLE | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
BOLETIN INTERNO: DIGITAL E IMPRESO | RESPONSABLE | bar: ENERO S1
Curación de contenidos | Coord. Comunicaciones | bar: ENERO S3 to FEBRERO S1; FEBRERO S3 to MARZO S1; MARZO S3 to ABRIL S1; ABRIL S3 to MAYO S1; MAYO S3 to JUNIO S1; JUNIO S3 to JULIO S1; JULIO S3 to AGOSTO S1; AGOSTO S3 to SEPTIEMBRE S1; SEPTIEMBRE S3 to OCTUBRE S1; OCTUBRE S3 to NOVIEMBRE S1; NOVIEMBRE S3 to DICIEMBRE S1
Diseño del Boletín (versión digital) | Webmaster | bar: ENERO S3; FEBRERO S3; ABRIL S3; MAYO S3; JUNIO S3; AGOSTO S3; SEPTIEMBRE S3; OCTUBRE S3; NOVIEMBRE S3; DICIEMBRE S3
Envío del Boletín (versión digital) | Webmaster | bar: ENERO S4; FEBRERO S4; MARZO S4; ABRIL S4; MAYO S4; JUNIO S4; JULIO S4; AGOSTO S4; SEPTIEMBRE S4; OCTUBRE S4; NOVIEMBRE S4; DICIEMBRE S4
Actualización de carteleras | Comunicaciones Internas | bar: ENERO S5; FEBRERO S5; MARZO S4; ABRIL S5; MAYO S4; JUNIO S5; JULIO S5; AGOSTO S5; SEPTIEMBRE S5; OCTUBRE S5; NOVIEMBRE S5; DICIEMBRE S5
CARTELERAS DIGITALES #DESDEADENTRO | RESPONSABLE | bar: ENERO S1
Contenidos PAPEL TAPIZ | Comunicaciones Internas | bar: ENERO S3; FEBRERO S1; MARZO S1; ABRIL S1; MAYO S1; JUNIO S1; JUNIO S5 to JULIO S1; JULIO S5 to AGOSTO S1; SEPTIEMBRE S1; SEPTIEMBRE S5 to OCTUBRE S1; OCTUBRE S5 to NOVIEMBRE S1; DICIEMBRE S1
Curación contenidos | Coord. Comunicaciones | bar: ENERO S4; FEBRERO S3; MARZO S3; ABRIL S4; MAYO S3; JUNIO S4; JULIO S4; AGOSTO S4 to SEPTIEMBRE S1; SEPTIEMBRE S4; OCTUBRE S4; NOVIEMBRE S4; DICIEMBRE S4
Diseño PAPEL TAPIZ | Diseño | bar: ENERO S1; FEBRERO S1; MARZO S1; ABRIL S1; MAYO S1; JUNIO S1; JUNIO S5 to JULIO S1; JULIO S5 to AGOSTO S1; SEPTIEMBRE S1; SEPTIEMBRE S5 to OCTUBRE S1; OCTUBRE S5 to NOVIEMBRE S1; DICIEMBRE S1
Difusión Papel Tapiz con Mesa de Ayuda | Webmaster | bar: ENERO S1; FEBRERO S1; MARZO S1; ABRIL S1; MAYO S1; JUNIO S1; JUNIO S5 to JULIO S1; JULIO S5 to AGOSTO S1; SEPTIEMBRE S1; SEPTIEMBRE S5 to OCTUBRE S1; OCTUBRE S5 to NOVIEMBRE S1; DICIEMBRE S1
CAMPAÑA DESDE ADENTRO | RESPONSABLE | bar: ENERO S1
Publicación de cumpleaños | Webmaster
Días especiales Mensuales | Comunicaciones Internas | bar: MARZO S2; MARZO S4; ABRIL S2; ABRIL S4 to ABRIL S5; MAYO S2; MAYO S4; JUNIO S2; JUNIO S4; JULIO S2; JULIO S4; AGOSTO S2; AGOSTO S4 to AGOSTO S5; SEPTIEMBRE S2; SEPTIEMBRE S4; OCTUBRE S2; OCTUBRE S4; NOVIEMBRE S2; NOVIEMBRE S4 to NOVIEMBRE S5; DICIEMBRE S2; DICIEMBRE S4 to DICIEMBRE S5
Envío de Boletines extraordinarios | Coord. Comunicaciones
Reuniones de equipo BPP | GCOM | bar: FEBRERO S3 to FEBRERO S5; MAYO S1 to MAYO S2; SEPTIEMBRE S5 to OCTUBRE S4; DICIEMBRE S1 to DICIEMBRE S5
Boletín interno | GCOM | bar: ENERO S1 to ENERO S3; FEBRERO S1 to FEBRERO S3; SEPTIEMBRE S5 to OCTUBRE S4
Acompañamiento a las Filiales | GCOM | bar: ENERO S1; FEBRERO S1; MARZO S1; ABRIL S1; MAYO S1; JUNIO S1; JULIO S1; AGOSTO S1; SEPTIEMBRE S1; OCTUBRE S1; NOVIEMBRE S1; DICIEMBRE S1
DÍA CLÁSICO FILIALES | RESPONSABLE
Celebración San Antonio | Juan Carlos
Celebración Tren de Papel | Juan Carlos
Celebración La Loma | Juan Carlos
Celebración Campo Valdes | Juan Carlos
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN INTERNA | RESPONSABLE | bar: ENERO S1
Levantamiento de encuesta | Comunicaciones Internas | bar: MAYO S3; NOVIEMBRE S1
Aplicación de la encuesta | Comunicaciones Internas | bar: JUNIO S1 to JUNIO S4; NOVIEMBRE S2 to NOVIEMBRE S5
Entrega de resultados y análisis | Comunicaciones Internas | bar: JUNIO S5; DICIEMBRE S1
OTRAS ACCIONES | RESPONSABLE | bar: ENERO S1
Actualización de base de datos | Comunicaciones Internas
Atención línea y telefónica | Comunicaciones Internas
Registro y organización del banco de imágenes y audiovisual de la BPP | Community Manager

## COM_Externa
PLAN COMUNICACIÓN EXTERNA BPP 2021
MES |  | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
| Línea Temática | - |  |  |  |  | Emprendedores y pioneros culturales |  |  |  |  | La mujer en el arte colombiano |  |  |  | El Arte y los niños |  |  |  |  | Virtualidad como eje transformador |  |  |  | Historias para jóvenes desde archivos patrimoniales |  |  |  |  | Fotografía en Antioquia |  |  |  |  | ¿De qué color es la paz? |  |  |  |  | El juego de las palabras |  |  |  |  | Archivos de puertas abiertas |  |  |  |  | Industria y desarrollo cultural |  |  |  |  | Ecoturismo en América Latina
LÍNEA DE TRABAJO |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
PROGRAMACIÓN MENSUAL | RESPONSABLE | bar: - S1
Curación | Coord. Comunicaciones | bar: - S1 to - S2; Emprendedores y pioneros culturales S1 to Emprendedores y pioneros culturales S2; Emprendedores y pioneros culturales S5 to La mujer en el arte colombiano S2; El Arte y los niños S1 to El Arte y los niños S2; Virtualidad como eje transformador S1 to Virtualidad como eje transformador S2; Historias para jóvenes desde archivos patrimoniales S1 to Historias para jóvenes desde archivos patrimoniales S2; Historias para jóvenes desde archivos patrimoniales S5 to Fotografía en Antioquia S2; Fotografía en Antioquia S5 to ¿De qué color es la paz? S2; ¿De qué color es la paz? S5 to El juego de las palabras S2; El juego de las palabras S5 to Archivos de puertas abiertas S2; Archivos de puertas abiertas S5 to Industria y desarrollo cultural S2; Industria y desarrollo cultural S5 to Ecoturismo en América Latina S2
Diseño | Diseño | bar: - S3; Emprendedores y pioneros culturales S3; La mujer en el arte colombiano S3; El Arte y los niños S3; Virtualidad como eje transformador S3; Historias para jóvenes desde archivos patrimoniales S3; Fotografía en Antioquia S3; ¿De qué color es la paz? S3; El juego de las palabras S3; Archivos de puertas abiertas S3 to Archivos de puertas abiertas S4; Industria y desarrollo cultural S3; Ecoturismo en América Latina S3
Producción | Litografía | bar: - S4 to - S5; Emprendedores y pioneros culturales S4; La mujer en el arte colombiano S4; El Arte y los niños S4 to El Arte y los niños S5; Virtualidad como eje transformador S4; Historias para jóvenes desde archivos patrimoniales S4; Fotografía en Antioquia S4; ¿De qué color es la paz? S4; El juego de las palabras S4; Archivos de puertas abiertas S4; Industria y desarrollo cultural S4; Ecoturismo en América Latina S4 to Ecoturismo en América Latina S5
PROGRAMACIÓN SEMANAL | RESPONSABLE | bar: - S1
Diseño Boletín Semanal | Web Master
Envío Boletín Semanal | Web Master
Publicación programación semanal en Sitio Web | Web Master
RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 | RESPONSABLE | bar: - S1
Gestión del conocimiento institucional | Subdirecciones | bar: - S1 to - S2
Consolidación del informe por capítulos | Coord. Comunicaciones | bar: - S3
Diseño del informe | Diseño | bar: Emprendedores y pioneros culturales S1 to La mujer en el arte colombiano S1
Campaña de expectativa | GCOM | bar: - S3 to La mujer en el arte colombiano S2
Videos Rendición de Cuentas | GCOM | bar: - S1 to Emprendedores y pioneros culturales S1
Publicación del documento en página web | Web Master | bar: Emprendedores y pioneros culturales S1 to La mujer en el arte colombiano S2
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | GCOM | bar: La mujer en el arte colombiano S2
Aplicación de la Encuesta a la comunidad | Comunicaciones Internas | bar: La mujer en el arte colombiano S2
Análisis de la encuesta y resultados | Comunicaciones Internas | bar: El Arte y los niños S1 to El Arte y los niños S5
CARTELERAS DIGITALES Y FISICAS | RESPONSABLE | bar: - S1
Diseño de los contenidos | Diseño | bar: - S4 to - S5; Emprendedores y pioneros culturales S4; La mujer en el arte colombiano S4; El Arte y los niños S4 to El Arte y los niños S5; Virtualidad como eje transformador S4; Historias para jóvenes desde archivos patrimoniales S4; Fotografía en Antioquia S4; ¿De qué color es la paz? S4; El juego de las palabras S4; Archivos de puertas abiertas S4; Industria y desarrollo cultural S4
Difusión carteleras en BPP y Filiales | Coord. Comunicaciones | bar: Emprendedores y pioneros culturales S1; Emprendedores y pioneros culturales S5 to La mujer en el arte colombiano S1; El Arte y los niños S1; Virtualidad como eje transformador S1; Historias para jóvenes desde archivos patrimoniales S1; Historias para jóvenes desde archivos patrimoniales S5 to Fotografía en Antioquia S1; Fotografía en Antioquia S5 to ¿De qué color es la paz? S1; ¿De qué color es la paz? S5 to El juego de las palabras S1; El juego de las palabras S5 to Archivos de puertas abiertas S1; Archivos de puertas abiertas S5 to Industria y desarrollo cultural S1; Industria y desarrollo cultural S5 to Ecoturismo en América Latina S1
REDES SOCIALES Y SITIO WEB | RESPONSABLE | bar: - S1
Generación de Contenidos de valor | Coord. Comunicaciones | bar: - S1 to - S2; Emprendedores y pioneros culturales S1 to Emprendedores y pioneros culturales S2; Emprendedores y pioneros culturales S5 to La mujer en el arte colombiano S2; El Arte y los niños S1 to El Arte y los niños S2; Virtualidad como eje transformador S1 to Virtualidad como eje transformador S2; Historias para jóvenes desde archivos patrimoniales S1 to Historias para jóvenes desde archivos patrimoniales S2; Historias para jóvenes desde archivos patrimoniales S5 to Fotografía en Antioquia S2; Fotografía en Antioquia S5 to ¿De qué color es la paz? S2; ¿De qué color es la paz? S5 to El juego de las palabras S2; El juego de las palabras S5 to Archivos de puertas abiertas S2; Archivos de puertas abiertas S5 to Industria y desarrollo cultural S2; Industria y desarrollo cultural S5 to Ecoturismo en América Latina S2
Generación de contenidos Patrimoniales | Juan Miguel AF | bar: - S3 to - S5; Emprendedores y pioneros culturales S3 to Emprendedores y pioneros culturales S4; La mujer en el arte colombiano S3 to La mujer en el arte colombiano S4; El Arte y los niños S3 to El Arte y los niños S5; Virtualidad como eje transformador S3 to Virtualidad como eje transformador S4; Historias para jóvenes desde archivos patrimoniales S3 to Historias para jóvenes desde archivos patrimoniales S4; Fotografía en Antioquia S3 to Fotografía en Antioquia S4; ¿De qué color es la paz? S3 to ¿De qué color es la paz? S4; El juego de las palabras S3 to El juego de las palabras S4; Archivos de puertas abiertas S3 to Archivos de puertas abiertas S4; Industria y desarrollo cultural S3 to Industria y desarrollo cultural S4
Tutoriales trámites y servicios | Community manager | bar: Historias para jóvenes desde archivos patrimoniales S1 to Fotografía en Antioquia S4
Encuesta de Satisfacción de usuarios | Coord. Comunicaciones | bar: Fotografía en Antioquia S5 to ¿De qué color es la paz? S4
Diseño de tienda virtual de la bpp | Web Master | bar: Historias para jóvenes desde archivos patrimoniales S1 to Industria y desarrollo cultural S5
Diseño sitio Web: SIG | Web Master | bar: Historias para jóvenes desde archivos patrimoniales S1 to Fotografía en Antioquia S5
EFEMÉRIDE MENSUAL | RESPONSABLE | bar: - S1
Curación de contenidos | Coord. Comunicaciones | bar: - S3; Emprendedores y pioneros culturales S3; La mujer en el arte colombiano S3; El Arte y los niños S3; Virtualidad como eje transformador S3; Historias para jóvenes desde archivos patrimoniales S3; Fotografía en Antioquia S3; ¿De qué color es la paz? S3; El juego de las palabras S3; Archivos de puertas abiertas S3; Industria y desarrollo cultural S3
Diseño de piezas | Diseño | bar: - S4 to - S5; Emprendedores y pioneros culturales S4; La mujer en el arte colombiano S4; El Arte y los niños S4 to El Arte y los niños S5; Virtualidad como eje transformador S4; Historias para jóvenes desde archivos patrimoniales S4; Fotografía en Antioquia S4; ¿De qué color es la paz? S4; El juego de las palabras S4; Archivos de puertas abiertas S4; Industria y desarrollo cultural S4
Divulgación de piezas | Web Master | bar: Emprendedores y pioneros culturales S1; Emprendedores y pioneros culturales S5 to La mujer en el arte colombiano S1; El Arte y los niños S1; Virtualidad como eje transformador S1; Historias para jóvenes desde archivos patrimoniales S1; Historias para jóvenes desde archivos patrimoniales S5 to Fotografía en Antioquia S1; Fotografía en Antioquia S5 to ¿De qué color es la paz? S1; ¿De qué color es la paz? S5 to El juego de las palabras S1; El juego de las palabras S5 to Archivos de puertas abiertas S1; Archivos de puertas abiertas S5 to Industria y desarrollo cultural S1; Industria y desarrollo cultural S5 to Ecoturismo en América Latina S1
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE CIUDAD | RESPONSABLE | bar: - S1
Días del Libro | GCOM | bar: El Arte y los niños S3 to Virtualidad como eje transformador S3
Encuentro de Bibliotecas Populares y Comunitarias | GCOM | bar: El Arte y los niños S3 to Virtualidad como eje transformador S3
Parada Juvenil de la Lectura | GCOM | bar: Historias para jóvenes desde archivos patrimoniales S4 to Fotografía en Antioquia S2
Encuentro Internacional de Bibliotecas | GCOM | bar: Fotografía en Antioquia S3 to ¿De qué color es la paz? S2
Encuentro de Clubes de Lectura | GCOM | bar: El juego de las palabras S5 to Archivos de puertas abiertas S4
Seminario de Literatura Infantil | GCOM | bar: ¿De qué color es la paz? S5 to El juego de las palabras S4
Encuentro de Abuelos Cuenta Cuentos | GCOM | bar: Archivos de puertas abiertas S5 to Industria y desarrollo cultural S4
Encuentro Nacional de Promotores de Lectura | GCOM | bar: El juego de las palabras S5 to Archivos de puertas abiertas S4
Fiesta del Libro y la Cultura | GCOM | bar: Historias para jóvenes desde archivos patrimoniales S2 to El juego de las palabras S3
CÁTEDRA ABIERTA | RESPONSABLE | bar: - S1
Curación de contenidos | Coord. Comunicaciones | bar: - S3; Emprendedores y pioneros culturales S3; La mujer en el arte colombiano S3; El Arte y los niños S3; Virtualidad como eje transformador S3; Historias para jóvenes desde archivos patrimoniales S3; Fotografía en Antioquia S3; ¿De qué color es la paz? S3; El juego de las palabras S3; Archivos de puertas abiertas S3; Industria y desarrollo cultural S3
Diseño de Piezas | Diseño | bar: - S4 to - S5; Emprendedores y pioneros culturales S4; La mujer en el arte colombiano S4; El Arte y los niños S4 to El Arte y los niños S5; Virtualidad como eje transformador S4; Historias para jóvenes desde archivos patrimoniales S4; Fotografía en Antioquia S4; ¿De qué color es la paz? S4; El juego de las palabras S4; Archivos de puertas abiertas S4; Industria y desarrollo cultural S4
Contenido Sitio Web | Coord. Comunicaciones | bar: - S3; Emprendedores y pioneros culturales S3; La mujer en el arte colombiano S3; El Arte y los niños S3; Virtualidad como eje transformador S3; Historias para jóvenes desde archivos patrimoniales S3; Fotografía en Antioquia S3; ¿De qué color es la paz? S3; El juego de las palabras S3; Archivos de puertas abiertas S3; Industria y desarrollo cultural S3
Convocatoria | GCOM | bar: - S4 to Emprendedores y pioneros culturales S2; Emprendedores y pioneros culturales S4 to La mujer en el arte colombiano S2; La mujer en el arte colombiano S4 to El Arte y los niños S2; El Arte y los niños S4 to Virtualidad como eje transformador S2; Virtualidad como eje transformador S4 to Historias para jóvenes desde archivos patrimoniales S2; Historias para jóvenes desde archivos patrimoniales S4 to Fotografía en Antioquia S2; Fotografía en Antioquia S4 to ¿De qué color es la paz? S2; ¿De qué color es la paz? S4 to El juego de las palabras S2; El juego de las palabras S4 to Archivos de puertas abiertas S2; Archivos de puertas abiertas S4 to Industria y desarrollo cultural S2; Industria y desarrollo cultural S4 to Ecoturismo en América Latina S2
Evento | GCOM | bar: Emprendedores y pioneros culturales S2; La mujer en el arte colombiano S2; El Arte y los niños S2; Virtualidad como eje transformador S2; Historias para jóvenes desde archivos patrimoniales S2; Fotografía en Antioquia S2; ¿De qué color es la paz? S2; El juego de las palabras S2; Archivos de puertas abiertas S2; Industria y desarrollo cultural S2; Ecoturismo en América Latina S2
PRENSA | RESPONSABLE | bar: - S1
Gestión y saneamiento BD | Coord. Comunicaciones | bar: Emprendedores y pioneros culturales S5 to La mujer en el arte colombiano S4
Boletínes de Prensa (6) | Coord. Comunicaciones | bar: El Arte y los niños S1; Virtualidad como eje transformador S1; Virtualidad como eje transformador S4; Fotografía en Antioquia S2; ¿De qué color es la paz? S5 to El juego de las palabras S1; Archivos de puertas abiertas S4
Visita a Medios | Coord. Comunicaciones | bar: El juego de las palabras S5 to Industria y desarrollo cultural S4
Relacionamiento con Medios/ souvenirs | Coord. Comunicaciones | bar: Industria y desarrollo cultural S5 to Ecoturismo en América Latina S5
GESTIÓN DE BASES DE DATOS EXTERNA | RESPONSABLE | bar: - S1
Saneamiento Base de Datos Externa | Webmaster
Política de Tratamiento de Datos | Coord. Comunicaciones | bar: - S1 to - S5
APOYO A SERVICIOS, CONTENIDOS PARA LA CIUDADANÍA Y PATRIMONIO | RESPONSABLE | bar: - S1
Tertulias Literarias | GCOM | bar: - S4 to - S5; Emprendedores y pioneros culturales S4; La mujer en el arte colombiano S4; El Arte y los niños S4 to El Arte y los niños S5; Virtualidad como eje transformador S4; Historias para jóvenes desde archivos patrimoniales S4; Fotografía en Antioquia S4; ¿De qué color es la paz? S4; El juego de las palabras S4; Archivos de puertas abiertas S4; Industria y desarrollo cultural S4; Ecoturismo en América Latina S4 to Ecoturismo en América Latina S5
Jueves de la Ciencia | GCOM | bar: - S1; Emprendedores y pioneros culturales S1; Emprendedores y pioneros culturales S5 to La mujer en el arte colombiano S1; El Arte y los niños S1; Virtualidad como eje transformador S1; Historias para jóvenes desde archivos patrimoniales S1; Historias para jóvenes desde archivos patrimoniales S5 to Fotografía en Antioquia S1; Fotografía en Antioquia S5 to ¿De qué color es la paz? S1; ¿De qué color es la paz? S5 to El juego de las palabras S1; El juego de las palabras S5 to Archivos de puertas abiertas S1; Archivos de puertas abiertas S5 to Industria y desarrollo cultural S1; Industria y desarrollo cultural S5 to Ecoturismo en América Latina S1
Demopaz | GCOM | bar: - S4 to - S5; Emprendedores y pioneros culturales S4; La mujer en el arte colombiano S4; El Arte y los niños S4 to El Arte y los niños S5; Virtualidad como eje transformador S4; Historias para jóvenes desde archivos patrimoniales S4; Fotografía en Antioquia S4; ¿De qué color es la paz? S4; El juego de las palabras S4; Archivos de puertas abiertas S4; Industria y desarrollo cultural S4; Ecoturismo en América Latina S4 to Ecoturismo en América Latina S5
ACCIONES CONTINUAS | RESPONSABLE | bar: - S1
Envío de información periódica y respuesta a solicitud de medios con formato de autorización | Coord. Comunicaciones
Publicaciones de los servicios, actividades y programas de la Biblioteca en medios locales, nacionales e internacionales. Freepress. | Coord. Comunicaciones
Generación de autorización a medios locales e internacionales para grabaciones, fotografías o productos generados en la Biblioteca | Coord. Comunicaciones
Acompañamiento, revisión, ingreso y/o producción de contenidos generados por las subdirecciones en diferentes plataformas y formatos | Coord. Comunicaciones
Publicaciones diarias en redes sociales | Community manager
Registro y organización del banco de imágenes y audiovisual de la BPP | Community manager
Actualización sitios Web: bpp + infantil + cámara de maravillas + sala antioquia + archivo fotografico | Web Master
Publicaciones semanales en el sitio web | Web Master
Monitoreo del sitio web y sus diferentes componentes | Web Master
Monitoreo de redes sociales y suministro de respuesta inmediata a la ciudadanía | community manager
Labores administrativas asociadas que posibilitan la labor | GCOM

## Diseño
DISEÑO Y PUBLICACIONES BPP 2021
MES |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
TREN DE LA CULTURA ** | RESPONSABLE | bar: ENERO S1; DICIEMBRE S5
Selección de imágenes y textos | Archivo Fotográfico | bar: MAYO S4 to JULIO S1
Diseño de la propuesta gráfica | Diseño | bar: JULIO S2 to OCTUBRE S2
Producción | Litografia | bar: OCTUBRE S3 to NOVIEMBRE S1
PEDRITO BOTERO | RESPONSABLE | bar: ENERO S1
Apertura del Concurso | Servicios - Diseño | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S5
Piezas de difusión y campaña | GCOM | bar: MARZO S1 to JUNIO S5
Recepción de cuentos en Sitio Web | WebMaster | bar: MARZO S1 to JULIO S4
Curación de contenidos | Coord. Comunicaciones | bar: JULIO S3 to JULIO S5
Diseño de Publicación | Diseño | bar: AGOSTO S1 to AGOSTO S5
Corrección y envío a prueba | Coord. Comunicaciones | bar: SEPTIEMBRE S1 to SEPTIEMBRE S2
Producción | Diseño | bar: SEPTIEMBRE S3 to OCTUBRE S2
Convocatoria | GCOM | bar: OCTUBRE S1 to OCTUBRE S5
Evento Final | GCOM | bar: NOVIEMBRE S1
SALÓN LA PILOTO- FLC ** | RESPONSABLE | bar: ENERO S1
Desarrollo imagen 2021 | Diseño | bar: ENERO S1 to FEBRERO S5
Consolidación de programación | GCOM | bar: ENERO S2 to ENERO S3; FEBRERO S3 to FEBRERO S4; MARZO S3 to MARZO S4; ABRIL S3 to ABRIL S4; MAYO S3 to MAYO S4; JUNIO S3 to JUNIO S4; JULIO S3 to JULIO S4; AGOSTO S2 to AGOSTO S3; SEPTIEMBRE S2 to SEPTIEMBRE S3; OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4; NOVIEMBRE S3 to NOVIEMBRE S4; DICIEMBRE S3 to DICIEMBRE S4
Diseño piezas de divulgación | Diseño | bar: ENERO S4; FEBRERO S5; MARZO S5; ABRIL S5; MAYO S5; JUNIO S5; JULIO S5; AGOSTO S4; SEPTIEMBRE S5; NOVIEMBRE S1; NOVIEMBRE S5; DICIEMBRE S5
ESCRITOS DESDE LA SALA | RESPONSABLE | bar: ENERO S1
Entrega Contenidos | Comité Editorial | bar: JUNIO S2
Diseño Publicación | Diseño | bar: JUNIO S2 to JULIO S3
Producción | Diseño | bar: JULIO S4 to AGOSTO S1
Entrega Escritos Desde La Sala | GCOM | bar: AGOSTO S2
REDISEÑO Y ACTUALIZACIÓN IMAGEN INSTITUCIONAL | RESPONSABLE | bar: ENERO S1
Manual de imagen BPP | Diseño | bar: FEBRERO S2
Formatos internos: firma, boletines, papeleria, carne | Diseño | bar: FEBRERO S2; MARZO S2; ABRIL S2; MAYO S2; JUNIO S2; JULIO S2; AGOSTO S2; SEPTIEMBRE S2; OCTUBRE S2; NOVIEMBRE S2; DICIEMBRE S2
CALENDARIO INSTITUCIONAL 2020 | RESPONSABLE | bar: ENERO S1
Articulación con servicios para definición de efemérides | Sub. Contenidos | bar: FEBRERO S2; MARZO S2; ABRIL S3 to ABRIL S5; JUNIO S2; JULIO S2; AGOSTO S2; SEPTIEMBRE S2; OCTUBRE S2; NOVIEMBRE S2; DICIEMBRE S2
Curación de contenidos | Coord. Comunicaciones
Diseño del Calendario | Diseño | bar: NOVIEMBRE S1 to NOVIEMBRE S5
Envío a Producción | Diseño | bar: NOVIEMBRE S5 to DICIEMBRE S2

## COM_Digital
COMUNICACIÓN DIGITAL BPP 2021
MES |  | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
LÍNEA DE TRABAJO |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
ACCIONES CONTINUAS | RESPONSABLE | bar: ENERO S1
Registro y organización del banco de imágenes y audiovisual de la BPP | Community Manager
Tutoriales trámites y servicios | Community Manager
Publicaciones diarias en redes sociales | Community Manager
Monitoreo de redes sociales y suministro de respuesta inmediata a la ciudadanía | Community Manager
Contenidos mensuales | Comité editorial
Diseño de programaciones para difusión | Diseño
Difusión de programación institucional | Community Manager
Estrategia Autor del Mes | Comunicaciones
Diseño Autor del Mes | Diseño
Difusión de contenidos Autor del Mes | CommunityManager
Generación de contenidos audiovisuales | CommunityManager
Generación de contenidos Especiales, institucionales o temáticos | Community Manager
Generación de contenidos para el sitio web | Web Máster
Difusión de contenidos del sitio web | Community Manager
Difusión Hora del cuento | Community Manager
Difusión Alertas juveniles | Community Manager
Difusión Taller y biografías genealógicas | Community Manager
Difusión pódcasts patrimoniales | Community Manager
Difusión de Sabías Que… | Community Manager
Difusión Museo en Casa | Community Manager
Difusión Agora digital | Community Manager
Difusión transmisiones especiales | Community Manager
Días especiales/Efemerides | Community Manager
DIFUSIÓN Y CUBRIMIENTO DE EVENTOS DE CIUDAD | RESPONSABLE | bar: ENERO S1
Días del Libro | GCOM | bar: ABRIL S3 to MAYO S3
Encuentro de Bibliotecas Populares y Comunitarias | GCOM | bar: ABRIL S3 to MAYO S3
Parada Juvenil de la Lectura | GCOM | bar: JUNIO S4 to JULIO S2
Encuentro Internacional de Bibliotecas | GCOM | bar: JULIO S3 to AGOSTO S2
Encuentro de Clubes de Lectura | GCOM | bar: SEPTIEMBRE S5 to OCTUBRE S4
Seminario de Literatura Infantil | GCOM | bar: AGOSTO S5 to SEPTIEMBRE S4
Encuentro de Abuelos Cuenta Cuentos | GCOM | bar: OCTUBRE S5 to NOVIEMBRE S4
Encuentro Nacional de Promotores de Lectura | GCOM | bar: SEPTIEMBRE S5 to OCTUBRE S4
Fiesta del Libro y la Cultura | GCOM | bar: JUNIO S2 to SEPTIEMBRE S3
DIFUSIÓN PREMIO NACIONAL PEDRITO BOTERO | RESPONSABLE | bar: ENERO S1
Lanzamiento | Servicios - Diseño | bar: ABRIL S3
Creación de estrategias de contenidos | GCOM | bar: ABRIL S5 to MAYO S1
Diseño del material | WebMaster | bar: MAYO S1
Difusión | Coord. Comunicaciones | bar: ABRIL S4 to MAYO S4
Plan de pauta y ejecución | Diseño | bar: MAYO S2 to MAYO S4
DIFUSIÓN TREN DE LA CULTURA ** | RESPONSABLE | bar: ENERO S1
Expectativa | GCOM | bar: OCTUBRE S5 to NOVIEMBRE S2
Lanzamiento | GCOM | bar: NOVIEMBRE S3 to NOVIEMBRE S4
Cubrimiento y posicionamiento | Community Manager | bar: NOVIEMBRE S5 to DICIEMBRE S5

## Apuestas 2022
APUESTAS 2022
| COMUNICACIÓN INTERNA | RESPONSABLE | FECHA
| Consolidar guión para video filiales | Comunicaciones Internas | Febrero
| COMUNICACIÓN EXTERNA | RESPONSABLE | FECHA
| Realización y producción video institucional Filiales | GCOM | Marzo-Mayo