## Seguimiento Plan Ant. III 2021
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 |  |  |  |  | Código: PL-GE-02 Versión: 01 Página: 1 de 1 | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO OCI PLAN ANTICORRUPCIÓN III CUATRIMESTRE 2021
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE/ PROCESO | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | INDICADOR |  | CUMPLIMIENTO | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
1. METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE LA CORRUPCION Y ACCIONES | 1.1 Subcomponente Proceso1 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | 1.1.1 | Documentar y publicar la política de administración del riesgo de acuerdo a los lineamientos del DAFP. Teniendo en cuenta la actualización en la metodología acorde a los cambios sugeridos en la Versión 5 de diciembre de 2020. | Política de administración de riesgos actualizada aprobada y publicada | Subdirección de Planeación. | 2021-04-30 | Una (1) Política de administración de riesgos documentada y publicada | Documentar y publicar la política de administración del riesgo de acuerdo a los lineamientos del DAFP. Teniendo en cuenta la actualización en la metodología acorde a los cambios sugeridos en la Versión 5 de diciembre de 2020. | 100% | https://www.bibliotecapiloto.gov.co/gobierno-en-linea/planeacion/mapa-riesgos/2021/politica-de-riesgos-bpp-2021-pt-ge-v3.docx | Desde la oficina de control interno de la Bibioteca pública piloto se hace el seguimiento al plan anticorrupción en el subcomponente de política de administración del riesgo con el indicador que comprende la publicación de la política de administración de riesgos, la cual se cumplió en la fecha estipulada
| 1.2 Subcomponente Proceso 2 CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 1.2.1 | Proyectar publicar y divulgar la circular con el cronograma de reporte de las herramientas de planeación, control y gestión | Circular emitida | Subdirección de Planeación. | 2021-02-05 | Una (1) Circular formulada y divulgada a las partes interesadas. | Proyectar publicar y divulgar la circular con el cronograma de reporte de las herramientas de planeación, control y gestión | 100% | C:\Users\CLAUDIA ELENA\OneDrive - SBPM\MAPA DE RIESGOS 2021\Reportes 2021 a procesos Planeacion y Control Interno Bpp. Febrero 1 (3).docx | Se da cumplimiento a la publicación de la circular
|  | 1.2.2 | Monitorear, revisar, ajustar y publicar periódicamente el mapa de riesgos de corrupción. | Seguimiento consolidado a los riesgos de corrupción | Subdirecciones Oficina Control Interno | 30/04/2021 28/12/2021 | Tres (3) seguimientos realizados. | Monitorear, revisar, ajustar y publicar periódicamente el mapa de riesgos de corrupción. | 100% | C:\Users\CLAUDIA ELENA\OneDrive - SBPM\MAPA DE RIESGOS 2021\SEGUIMIENTO MR 2021 POR PROCESO.xlsx | Se hace monitoreo por parte de la OCI durante el año a los riesgos de corrupción
| 1.3 Subcomponente Proceso 3 CONSULTA Y DIVULGACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 1.3.1 | Publicar en el link de transparencia y acceso a la información el Mapa de Riesgos de Corrupción integrado con los riesgos del proceso y de seguridad de la información. | Mapa de Riesgos de Corrupción y de procesos publicado | Subdirección de Planeación. | 2021-03-30 | Un (1) Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Un (1) Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción publicados. | Publicar en el link de transparencia y acceso a la información el Mapa de Riesgos de Corrupción integrado con los riesgos del proceso y de seguridad de la información. | 100% | C:\Users\CLAUDIA ELENA\OneDrive - SBPM\MAPA DE RIESGOS 2021\MATRIZ MAPA DE RIESGOS BPP 2021.xlsx | Se lleva a cabo la publicación por parte de la subdirección de planeación del mapa de riesgos de corrupción y del plan anticorrupción
| 1.4 Subcomponente Proceso 4 MONITOREO Y SEGUIMIENTO | 1.4.1 | Monitorear y revisar trimestralmente el cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de gestión y de corrupción. | Realizar revisiones para la verificación de implementación de controles. | Todas las subdirecciones Profesional de apoyo al SIG Jefe Oficina de Control Interno | 30/04/2021 31/07/2021 30/10/2021 31/12/2021 | Cuatro (4) monitoreos realizados. | Monitorear y revisar trimestralmente el cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de gestión y de corrupción. | 100% | C:\Users\CLAUDIA ELENA\OneDrive - SBPM\MAPA DE RIESGOS 2021\TRATAMIENTO DE RIESGOS PLAN DE ACCION\TRATAMIENTO RIESGOS PLAN DE ACCION.xlsx | Se hizo el seguimiento al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de gestión y corrupción
2. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES, | 2.1. Subcomponente Proceso 1 Estrategia de Racionalización | 2.1.1 | Mantener actualizada la información en la plataforma SUIT, tramitando la inscripción en el Sistema Único de Información de Trámites-SUIT | Trámites de Servicios Bibliotecarios Plataforma SUIT. | Comunicaciones Apoya Subdirección de Contenidos y Patrimonio con la entrega de la información actualizada. | 30/06/2021 31/12/2021 | Dos (2) seguimientos realizados. | Mantener actualizada la información en la plataforma SUIT, tramitando la inscripción en el Sistema Único de Información de Trámites-SUIT | 100% | https://bibliotecasmedellin-my.sharepoint.com/personal/calidad_planeacion_bpp_gov_co/Documents/PLAN%20ANTICORRUPCIÓN%202021/EVIDENCIAS%20MONITOREO%20PA%202021/Informe%20Tramites%20y%20servicios%20plataforma%20SUIT%2012-08-2015.docx | Se hace el aporte de la información en la plataforma
3. RENDICIÓN DE CUENTAS | 3.1 Subcomponente Proceso 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Realización de estrategia, plan de trabajo y cronograma para la rendición de cuentas. | Plan de Trabajo Rendición de Cuentas | Subdirección de Planeación Apoya Comunicaciones | 2021-02-05 | Un (1) documento con el informe de Rendición de Cuentas. | Realización de estrategia, plan de trabajo y cronograma para la rendición de cuentas. | 100% | https://www.bibliotecapiloto.gov.co/cronograma-plan-de-comunicaciones-rendicion-de-cuentas/ | Se consolida el documento con informe para rendición de cuentas
|  | 3.1.2 | Divulgación de Información de los Informes de Seguimiento al Plan de Acción. | Informes de Seguimiento Plan de Acción | Subdirección de Planeación | 31/03/2021 31/07/2021 | Dos (2) Informes de Plan de Acción Publicados | Divulgación de Información de los Informes de Seguimiento al Plan de Acción. | 100% | https://www.bibliotecapiloto.gov.co/gobierno-en-linea/planeacion/plan-accion/2021/pa-2021-pl-ge-03.pdf | Se hace seguimiento a la información consignada en los planes de acción
|  | 3.1.3 | Divulgación de información del Seguimiento y Publicación de Plan de Mejoramiento Institucional. | PM Publicado | Control Interno - Seguimiento Comunicaciones- Publicación | 30/06/2021 30/12/2021 | Dos (2) Informes de Plan de Mejoramiento Institucional Publicado | Divulgación de información del Seguimiento y Publicación de Plan de Mejoramiento Institucional. | 100% | http://www.bibliotecapiloto.gov.co/gobierno-en-linea/control-interno/seguimiento-plan-mejoramiento/2021/202111702-informe-plan-de-mejoramiento-de-procesos-e-institucional-de-c.g.m.-primer-semestre-2021.pdf | Se hace revisión de la publicación de los planes mejoramiento incluyendo los de control interno
|  | 3.1.4 | Publicación del seguimiento cuatrimestral al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Seguimiento a Plan Anticorrupción publicado en el sitio web. | Control Interno | 14/01/2021 14/05/2021 14/09/2021 | Tres (3) Informes de Seguimiento del Plan Anticorrupción | Publicación del seguimiento cuatrimestral al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | 100% | http://www.bibliotecapiloto.gov.co/gobierno-en-linea/control-interno/seguimiento-plan-anti-corrupcion/2021/informe-seguimiento-plan-anti-corrupcion-octubre-2021.xlsx | Se hace la publicación al seguimiento del plan anticorrupción una vez analizada la información consignada por cada uno de los procesos.
|  | 3.1.5 | Publicación del Informe Semestral de control interno. | Informe semestral | Control Interno | 15/07/2021 15/01/2022 | Dos (2) Informes semestrales de Control Interno | Publicación del Informe Semestral de control interno. | 100% | https://www.bibliotecapiloto.gov.co/gobierno-en-linea/control-interno/informe-semestral-estado-sistema-control-interno/2021/informe-semestral%20-del-sici-1-2021.pdf | Desde la oficina de control interno se lleva a cabo la publicación del informe semestral de control interno
|  | 31.6 | Publicación del Informe de Ejecución Presupuestal de gastos e inversiones. | Informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia 2020 | Subdirección Administrativa y Financiera | 2021-02-26 | Un (1) Informe de Ejecución Presupuestal | Publicación del Informe de Ejecución Presupuestal de gastos e inversiones. | 100% | Publicado el informe de ejecución presupuestal vigencia 2021 | Se da cumplimiento por parte de los responsables del proceso
|  | 3.1.7 | Publicación de los Estados Financieros correspondientes al periodo de reporte de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y los reportes periódicos de acuerdo con la programación | Publicación Estados Financieros. | Subdirección Administrativa y Financiera | trimestralmente así: 30/05/2021 30/08/2021 30/11/2021 15/03/2022 | Cuatro (4) Informes de Estados Finaniceros | Publicación de los Estados Financieros correspondientes al periodo de reporte de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y los reportes periódicos de acuerdo con la programación | 100% | http://www.bibliotecapiloto.gov.co/estados-financieros/ | Se hace la respectiva publicación del informe hasta el cierre del año
3. RENDICIÓN DE CUENTAS | 3.2 Subcomponente Proceso 2. Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Publicar Estrategia de Comunicaciones para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Estrategia de Comunicaciones publicada en el sitio web-Enlace de Transparencia y Acceso a la Información | Comunicaciones | 2021-02-12 | Una (1) Estrategia de Comunicaciones Publicada | Publicar Estrategia de Comunicaciones para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | 100% | http://www.bibliotecapiloto.gov.co/informes-de-gestion/ | Se realiza la respectiva publicación
|  | 3.2.2 | Reunion y/o audiencia pública para rendir cuentas de la gestión institucional | Audiencia de rendición de cuentas | Direccion Comunicaciones Secretaría General Subdirecciones | 2021-03-12 | Una (1) reunion para la Rendición de Cuentas | Reunion y/o audiencia pública para rendir cuentas de la gestión institucional | 100% | https://www.instagram.com/tv/CMVfpcSD6zk/?igshid=7v6ot1b8c8hd | Se realiza la reunión de audiencia pública y queda como evidencia en el respectivo link
3. RENDICIÓN DE CUENTAS | 3.3 Subcomponente Proceso 3. Responsabilidad | 3.3.1 | Capacitar a los servidores de la Bibioteca en temas relacionados con: Transparencia y Acceso a la Información, Archivo gestión Documental y Seguridad de la Informacion, Fortalecimiento en competencias y habilidades en herramientas digitales. | Capacitaciones realizadas. | Gestión Humana | 2021-12-31 | Tres (3) capacitaciones realizadas | Capacitar a los servidores de la Bibioteca en temas relacionados con: Transparencia y Acceso a la Información, Archivo gestión Documental y Seguridad de la Informacion, Fortalecimiento en competencias y habilidades en herramientas digitales. | 100% | C:\Users\CLAUDIA ELENA\OneDrive - SBPM\PLAN ANTICORRUPCIÓN 2021\EVIDENCIAS MONITOREO PA 2021\3.3.1. talentohumano capacitacion temas varios.docx | De las capacitaciones programadas se cumplió con la de transparencia y la de habilidades y herramientas digitales. L de gestión documental se realizará en el primer cuatrimestre de 2022. Las evidencias reposan en la oficina de talento humano
3. RENDICIÓN DE CUENTAS | 3.4 Subcomponente Proceso 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.1 | Realización de evaluación anual a la estrategia de rendición de cuentas. | Informe de evaluación a la rendición de cuentas de la vigencia | Subdireción de Planeación/ Comunicaciones | 2021-04-30 | Un (1) Informe de evaluación a la estrategia de rendición de cuentas | Realización de evaluación anual a la estrategia de rendición de cuentas. | 100% |  | Este informe no se publica, pero se tiene disponible desde la oficina de comunicaciones de la institución
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO | 4.1 Subcomponente Proceso 1. Estructura Administrativa y direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Revisión integral del cumplimiento del procedimiento de PQRSDF a través del análisis de recurrencias y los planes de acción para subsanarlas. | Informe de seguimiento | Subdirección de Planeación | 2021-04-30 | Un (1) Informe de seguimiento | Revisión integral del cumplimiento del procedimiento de PQRSDF a través del análisis de recurrencias y los planes de acción para subsanarlas. | 100% | https://bibliotecasmedellin-my.sharepoint.com/personal/calidad_planeacion_bpp_gov_co/Documents/PLAN%20ANTICORRUPCIÓN%202021/EVIDENCIAS%20MONITOREO%20PA%202021/4.1.1.%20CONSOLIDADO%20SEGUIMIENTO%20PQRSD%20RECURRENTES%20%202021.docx | Se cumple con el consolidado de la vigencia
| 4.2 Subcomponente Proceso 2. Fortalecimiento de los canales de atención. | 4.2.1 | Hacer difusión en los medios de comunicación escritos, virtuales, presenciales, radiales, Boletín y televisión de la programación que la Biblioteca Publica Piloto ofrece a la comunidad de manera oportuna | Difusión en los diferentes canales de comunicación. | Comunicaciones. | Diario, Semanal y mensual | Doce (12)Comunicados mensuales. | Hacer difusión en los medios de comunicación escritos, virtuales, presenciales, radiales, Boletín y televisión de la programación que la Biblioteca Publica Piloto ofrece a la comunidad de manera oportuna | 100% | https://www.bibliotecapiloto.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/ | Desde el área de comunicaciones el funcionario Juan Carlos Sánchez realiza cada mes el boletin infomativo de la institución
|  | 4.2.2 | Realizar capacitaciones al interior de la entidad sobre:manual de atención de servicio al ciudadano (recepción y tiempos de respuesta de PQRSD, protocolo de servicios,protocolo de administración por cada uno de los canales de atención dispuestos por la entidad). | Planilla de asistencia capacitaciones. | Subidrección Contenidos y Patrimonio Profesional Universitario Experiencias y Servicios Bibliotecarios | 31/07/2021 31/12/2021 | Tres (3) capacitaciones realizadas | Realizar capacitaciones al interior de la entidad sobre:manual de atención de servicio al ciudadano (recepción y tiempos de respuesta de PQRSD, protocolo de servicios,protocolo de administración por cada uno de los canales de atención dispuestos por la entidad). | 100% | https://bibliotecasmedellin-my.sharepoint.com/personal/calidad_planeacion_bpp_gov_co/Documents/PLAN%20ANTICORRUPCIÓN%202021/EVIDENCIAS%20MONITOREO%20PA%202021/4.2.2.%20CAPACITACIONES%20A%20LA%20BPP%20MANUAL%20DE%20ATENCIÓN%20CODIGO/Reunion%20de%20equipo%2012%20de%20agosto%20CÓDIGO%20DE%20INTEGRIDAD.pptx | Se tiene evidencia de las capacitaciones que se realizaron por parte de la subdirección
| 4.3 Subcomponente Proceso 3 Talento Humano | 4.3.1 | Realización de la Evaluación de Desempeño Laboral EDL total con corte al 31 de enero de 2021, y parcial con corte al 31 de julio de 2021 para todos los empleados de la BPP. | EDL realizadas para el periodo correspondiente. | Todas las dependencias Talento Humano | 26/02/2021 30/09/2021 | Dos (2) Informes de evaluación de desempeño | Realización de la Evaluación de Desempeño Laboral EDL total con corte al 31 de enero de 2021, y parcial con corte al 31 de julio de 2021 para todos los empleados de la BPP. | 100% | https://bibliotecasmedellin-my.sharepoint.com/personal/calidad_planeacion_bpp_gov_co/Documents/PLAN%20ANTICORRUPCIÓN%202021/EVIDENCIAS%20MONITOREO%20PA%202021/4.3.1%20reporteEDL%20PARCIAL%20A%20JULIO%202021.xls | Desde gestión humana se realiza la respectiva evaluación y la funcionaria Senia tiene la información disponible
|  | 4.3.2 | Realizar aplicación de la encuesta de riesgos psicosocial | Informes de resultados de la aplicación de la encuesta | Talento Humano | 30/06/2021 31/12/2021 | Un (1) Informe | Realizar aplicación de la encuesta de riesgos psicosocial | 0% | https://bibliotecasmedellin-my.sharepoint.com/personal/calidad_planeacion_bpp_gov_co/Documents/PLAN%20ANTICORRUPCIÓN%202021/EVIDENCIAS%20MONITOREO%20PA%202021/circular-064-de-2020%20riesgo%20psicosocial.pdf | No se ha ejecutado aún la encuesta, la evidencia se encuentra en la circular 064 de 2020
5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 5.1 Subcomponente Proceso 1. Transparencia Activa | 5.1.2 | Publicación actualizada de la información institucional en el enlace de "Transparencia y acceso a la información pública". | Informe de seguimiento a la información requerida (Ley 1712 y Decreto 103 de 2015). Reporte ITA. | Comunicaciones Secretaría General Subdirecciones | 30/04/2021 | Un (1) Enlace de transparencia actualizado | Publicación actualizada de la información institucional en el enlace de "Transparencia y acceso a la información pública". | 100% | https://n9.cl/7qbz0 | En el link que se encuentra en la columna aledaña, podemos encontrar la información correspondiente a la publicación contractual.
|  | 5.1.3 | Hacer seguimiento a la actualizacion de las hojas de vida en el SIGEP de funcionarios y contratistas de la BPP. | Hojas de vida y expedientes de contratos de prestación de servicios. | Gestión del Talento humano / Secretaria General | 31/07/2021 31/12/2021 | Dos (2) seguimientos a la actualización delas hojas de vida | Hacer seguimiento a la actualizacion de las hojas de vida en el SIGEP de funcionarios y contratistas de la BPP. | 100% | https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/hojas-de-vida | Desde gestión humana y jurídica se le hace seguimiento a las hojas de vida de los funcionarios y contratistas
|  | 5.1.4 | Formulación, implementación, monitoreo y publicación del Plan Anticorrupción. | Plan Anticorrupción y atención al ciudadano | Coordina Subdirección de Planeación con apoyo de las dependencias responsables de implementar las actividades. | 2021-01-31 | Una (1) Publicación del Plan Anticorrupción | Formulación, implementación, monitoreo y publicación del Plan Anticorrupción. | 100% | http://www.bibliotecapiloto.gov.co/gobierno-en-linea/planeacion/plan-anticorrupcion/2021/plan-anti-corrupcion-2021.xls | https://bibliotecasmedellin-my.sharepoint.com/personal/calidad_planeacion_bpp_gov_co/Documents/PLAN%20ANTICORRUPCIÓN%202021/MONITOREO%20PA%202021/20210930PAMONITOREO%20SEGUNDO%20CUATRIMESTRE.xls
|  | 5.1.5 | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones inicial para la vigencia 2021. | PAA 2021 | Subdirección Administrativa y Financiera Secretaría General | 31/01/2021 | Un (1) Plan Anual de Adquisiciones Publicado | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones inicial para la vigencia 2021. | 100% | https://www.bibliotecapiloto.gov.co/gobierno-en-linea/financiera/presupuesto-en-ejecucion/2021/actualizacion-plan-de-adquisicion-2021.pdf | Se cumple con la publicación
| 5.2 Subcomponente Proceso 2. Transparencia pasiva | 5.2.1 | Elaborar informes comportamentales del proceso de PQRSD, que evidencien el cumplimiento de los términos legales en las respuestas de las mismas. | Informe de seguimieno PQRSD | Control interno | 15/07/2021 15/01/2022 | Dos (2)Informes de seguimiento a las PQRSD | Elaborar informes comportamentales del proceso de PQRSD, que evidencien el cumplimiento de los términos legales en las respuestas de las mismas. | 100% | https://www.bibliotecapiloto.gov.co/gobierno-en-linea/control-interno/informe-auditoria-interna-seguimiento-pqrsd/2020/202120080-informe-seguimiento-pqrsdf-segundo-semestre.pdf | Se cumple con la publicación del informe correspondiente a PQRSD segundo semestre 2021
5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 5.3 Subcomponente Proceso 3. Instrumentos de gestión de información | 5.3.1 | Actualizar, consolidar y publicar la matriz del inventario de activos de información de la Entidad | Matriz de inventario de activos actualizada ,consolidada y publicada | Gestión Documental. | 2021-02-27 | Una (1) Publicación realizada | Actualizar, consolidar y publicar la matriz del inventario de activos de información de la Entidad | 0% |  | Para el cumplimiento efectivo de esta acción es necesario que se contrate un ingeniero de sistemas que asuma esta labor
|  | 5.3.2 | Implementación del programa de Gestión documental | PGD | Subdirección Administrativa y Financiera Gestión documental. | 2021-02-27 | Un (1) Plan implementado | Implementación del programa de Gestión documental | 0% |  | No se ha ejecutado
|  | 5.3.3 | Implementar el Plan de Preservación Digital | Plan de Preservación | Subdirección Administrativa y Financiera Gestión documental. | 2021-06-30 | Un (1) Plan inplementado | Implementar el Plan de Preservación Digital | 0% |  | Queda con fecha para diciembre de 2022
| 5.4 Subcomponente Proceso 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 5.4.1 | Verificar y actualizar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para la población en situación de discapacidad | Espacios fisicos adecuados para poblacion en situación de discapacidad | Subdirección Administrativa y Financiera. Gestión Humana. (SG-SST). | 2021-04-29 | Un (1) Documento con lineamientos actualizados | Verificar y actualizar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para la población en situación de discapacidad | 100% | Información se encuentra en la oficica de Talento Humano. Responsable Marcela Luna | Se cumpió por parte del área encargada y la información reposa en la oficina de la responsable del procedimiento de seguridad en el trabajo Marcela Luna
| 5.5 Subcomponente Proceso 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.2 | Implementar herramientas tecnológicas para la gestión de la información mejoradas para el seguimiento y gestión de la BPP | Herramientas tecnológicas | Tecnología | 2021-06-30 | Unas herramientas tecnológicas mejoradas | Implementar herramientas tecnológicas para la gestión de la información mejoradas para el seguimiento y gestión de la BPP | 0% |  | No se ha ejecutado
6. OPCIONALES | CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPLEMENTADO, ADOPTADO Y SOCIALIZADO POLÍTICA DE INTEGRIDAD SOCIALIZADA | [7 empty] | 84.38%
TOTAL: 32 ACTIVIDADES