## PLAN ANTICORRUPCION 2022
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 |  |  |  |  | Código: PL-GE-02 Versión: 01 Página: 1 de 1 | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO OCI PLAN ANTICORRUPCIÓN I CUATRIMESTRE 2022
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE/ PROCESO | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | INDICADOR |  | CUMPLIMIENTO | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
1. METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE LA CORRUPCION Y ACCIONES | 1.1 Subcomponente Proceso1 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | 1.1.1 | Documentar y publicar la política de administración del riesgo de acuerdo a los lineamientos del DAFP. | Política de administración de riesgos actualizada aprobada y publicada | Subdirección de Planeación. | 2022-02-28 | Una (1) Política de administración de riesgos documentada y publicada | Documentar y publicar la política de administración del riesgo de acuerdo a los lineamientos del DAFP. | 100% | https://www.bibliotecapiloto.gov.co/mapa-de-riesgos/ | Desde planeación se publica la política de administración del riesgo correspondiente al año 2022
| 1.2 Subcomponente Proceso 2 CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 1.2.1 | Proyectar publicar y divulgar la circular con el cronograma de reporte de las herramientas de planeación, control y gestión | Circular emitida | Subdirección de Planeación. | 2022-03-02 | Una (1) Circular formulada y divulgada a las partes interesadas. | Proyectar publicar y divulgar la circular con el cronograma de reporte de las herramientas de planeación, control y gestión | 100% | https://outlook.office.com/mail/id/AAQkADU1OGU5MWUwLWYyODQtNGZjNC1hOWI0LWE5ZDJmMDMwMTFiOAAQADp9NzmKtJ1FhjkzYrJDpLU%3D | La circular ha sido remitida desde planeación a cada una de las dependecias correspondientes
|  | 1.2.2 | Monitorear, revisar, ajustar y publicar periódicamente el mapa de riesgos de corrupción. | Seguimiento consolidado a los riesgos de corrupción | Subdirecciones Oficina Control Interno | 29/04/2022 28/12/2022 | Dos (2) seguimientos realizados. | Monitorear, revisar, ajustar y publicar periódicamente el mapa de riesgos de corrupción. | 100% |  | Se lleva a cabo el respectivo seguimiento a los riesgos de cada uno de los procesos
| 1.3 Subcomponente Proceso 3 CONSULTA Y DIVULGACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 1.3.1 | Publicar en el link de transparencia y acceso a la información el Mapa de Riesgos de Corrupción integrado con los riesgos del proceso y de seguridad de la información. | Mapa de Riesgos de Corrupción y de procesos publicado | Subdirección de Planeación. | 2022-03-31 | Un (1) Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Un (1) Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción publicados. | Publicar en el link de transparencia y acceso a la información el Mapa de Riesgos de Corrupción integrado con los riesgos del proceso y de seguridad de la información. | 100% | https://www.bibliotecapiloto.gov.co/mapa-de-riesgos/ http://www.bibliotecapiloto.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/ | Desde planeación se hace la respectiva publicación del mapa de riesgos y el plan anticorrupción.
| 1.4 Subcomponente Proceso 4 MONITOREO Y SEGUIMIENTO | 1.4.1 | Monitorear y revisar trimestralmente el cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de gestión y de corrupción. | Realizar revisiones para la verificación de implementación de controles. | Todas las subdirecciones Profesional de apoyo al SIG Jefe Oficina de Control Interno | 29/04/2022 29/07/2022 31/10/2022 29/12/2022 | Cuatro (4) monitoreos realizados. | Monitorear y revisar trimestralmente el cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de gestión y de corrupción. | 100% | http://www.bibliotecapiloto.gov.co/seguimiento-plan-anti-corrupcion/ | Se lleva a cabo monitoreo por parte de la OCI, al PAAC, y se diligencian las respectivas observaciones.
2. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES, | 2.1. Subcomponente Proceso 1 Estrategia de Racionalización | 2.1.1 | Mantener actualizada la información en la plataforma SUIT, tramitando la inscripción en el Sistema Único de Información de Trámites-SUIT | Trámites de Servicios Bibliotecarios Plataforma SUIT. | Comunicaciones Apoya Subdirección de Contenidos y Patrimonio con la entrega de la información actualizada. | 30/06/2022 30/12/2022 | Dos (2) seguimientos realizados. | Mantener actualizada la información en la plataforma SUIT, tramitando la inscripción en el Sistema Único de Información de Trámites-SUIT |  |  | Se hará seguimiento en la fecha estipulada 30 de junio, para verificar que la información del SUIT, esté bien actualizada
3. RENDICIÓN DE CUENTAS | 3.1 Subcomponente Proceso 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Realización de estrategia, plan de trabajo y cronograma para la rendición de cuentas. | Plan de Trabajo Rendición de Cuentas | Subdirección de Planeación Apoya Comunicaciones | 2022-02-05 | Un (1) documento con el informe de Rendición de Cuentas. | Realización de estrategia, plan de trabajo y cronograma para la rendición de cuentas. | 100% | https://www.bibliotecapiloto.gov.co/cronograma-plan-de-comunicaciones-rendicion-de-cuentas/ | Se lleva a cabo el informe de plan de trabajo para rendición de cuentas por parte de planeación y comunicaciones
|  | 3.1.2 | Divulgación de Información de los Informes de Seguimiento al Plan de Acción. Resolución 149 Contraloria general de medellin | Informes de Seguimiento Plan de Acción | Subdirección de Planeación | 31/03/2022 29/07/2022 | Dos (2) Informes de Plan de Acción Publicados | Divulgación de Información de los Informes de Seguimiento al Plan de Acción. Resolución 149 Contraloria general de medellin | 100% | https://www.bibliotecapiloto.gov.co/gobierno-en-linea/planeacion/plan-accion/2022/plan-de-accion-2022.pdf | Se hace revisión por parte de la OCI al plan de acción publicado en el primer trimestre de 2022
|  | 3.1.3 | Divulgación de información del Seguimiento y Publicación de Plan de Mejoramiento Institucional y del SIG. | PM Publicado | Control Interno - Seguimiento SIG-Seguimiento Comunicaciones- Publicación | 30/06/2022 30/12/2022 | Dos (2) Informes de Plan de Mejoramiento Institucional Publicado | Divulgación de información del Seguimiento y Publicación de Plan de Mejoramiento Institucional y del SIG. | 100% | http://www.bibliotecapiloto.gov.co/seguimiento-plan-de-mejoramiento/ | Se realiza seguimiento a cada uno de los procesos institucionales, donde se hace análisis de las acciones, y también se hace revisión del resultado de la auditoría de contraloría
|  | 3.1.4 | Publicación del seguimiento cuatrimestral al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Seguimiento a Plan Anticorrupción publicado en el sitio web. | Control Interno | 14/01/2022 16/05/2022 16/09/2022 | Tres (3) Informes de Seguimiento del Plan Anticorrupción | Publicación del seguimiento cuatrimestral al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | 100% | http://www.bibliotecapiloto.gov.co/seguimiento-plan-anti-corrupcion/ | Desde la oficina de control interno de la Institución se realizan los respectivos seguimientos al plan anticorrupción y se publican en la página de transparencia.
|  | 3.1.5 | Publicación del Informe Semestral de control interno cumplimiento de ley decreto 2106 | Informe semestral | Control Interno | 15/07/2022 15/01/2023 | Dos (2) Informes semestrales de Control Interno | Publicación del Informe Semestral de control interno cumplimiento de ley decreto 2106 | 100% | https://www.bibliotecapiloto.gov.co/gobierno-en-linea/control-interno/informe-semestral-estado-sistema-control-interno/2021/informe-semestral%20-del-sici-1-2021.pdf | Se lleva a cabo el informe de control interno SICI, éste se publicará el 15 de julio de 2022
|  | 31.6 | Publicación del Informe de Ejecución Presupuestal de gastos e inversiones. | Informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia 2021 | Subdirección Administrativa y Financiera | 2022-02-25 | Un (1) Informe de Ejecución Presupuestal | Publicación del Informe de Ejecución Presupuestal de gastos e inversiones. | 100% | https://www.bibliotecapiloto.gov.co/gobierno-en-linea/financiera/presupuesto-general-asignado-para-cada-ano/ppto-aprobado-2022.pdf | Se hace la respectiva revisión del informe de ejecución presupuestal
|  | 3.1.7 | Publicación de los Estados Financieros correspondientes al periodo de reporte de Rendición de Cuentas y los reportes periódicos de acuerdo con la programación | Publicación Estados Financieros. | Subdirección Administrativa y Financiera | trimestralmente así: 18/03/2022 31/05/2022 31/08/2022 30/11/2022 | Cuatro (4) Informes de Estados Finaniceros | Publicación de los Estados Financieros correspondientes al periodo de reporte de Rendición de Cuentas y los reportes periódicos de acuerdo con la programación | 100% | http://www.bibliotecapiloto.gov.co/estados-financieros/ | Desde contabilidad se hace la respectiva publicación del informe de los estados financieros, en la fecha programada del primer trimestre.
3. RENDICIÓN DE CUENTAS | 3.2 Subcomponente Proceso 2. Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Publicar Estrategia , despliegue y cronograma de Rendición de Cuentas 2021. | Estrategia de Comunicaciones publicada en el sitio web-Enlace de Transparencia y Acceso a la Información | Comunicaciones | 2022-02-14 | Una (1) Estrategia de Comunicaciones Publicada | Publicar Estrategia , despliegue y cronograma de Rendición de Cuentas 2021. | 100% | http://www.bibliotecapiloto.gov.co/informes-de-gestion/ | Se hace la respectiva publicación por parte del área de comunicaciones de la estrategia
|  | 3.2.2 | Reunion para rendir cuentas de la gestión institucional | Reunión de rendición de cuentas | Direccion Comunicaciones Secretaría General Subdirecciones | 2022-03-17 | Una (1) reunion para la Rendición de Cuentas | Reunion para rendir cuentas de la gestión institucional | 100% |  | Se realizó la reunión de rendición de cuentas, la evidencias reposan en el equipo de cómputo de la responsable de comunicaciones.
3. RENDICIÓN DE CUENTAS | 3.3 Subcomponente Proceso 3. Responsabilidad | 3.3.1 | Capacitar a los servidores de la Bibioteca en temas relacionados con: Transparencia y Acceso a la Información, Archivo gestión Documental y Seguridad de la Informacion, Fortalecimiento en competencias y habilidades en herramientas digitales. | Capacitaciones realizadas. | Gestión Humana | 30/03/2022 a 30/12/2022 | Tres (3) capacitaciones realizadas | Capacitar a los servidores de la Bibioteca en temas relacionados con: Transparencia y Acceso a la Información, Archivo gestión Documental y Seguridad de la Informacion, Fortalecimiento en competencias y habilidades en herramientas digitales. | 50% |  | Se han realizado capacitaciones en archivo y gestión documental, en cuanto al tema de transparencia y acceso a la información se ha enviado por parte de gestión humana los link a los funcionarios para que los vayan diligenciando.
3. RENDICIÓN DE CUENTAS | 3.4 Subcomponente Proceso 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.1 | Realización de evaluación anual a la estrategia de rendición de cuentas y publicación en el enlace de transparencia y acceso a la información. | Informe de evaluación a la rendición de cuentas de la vigencia | Subdireción de Planeación/ Comunicaciones | 2022-04-29 | Un (1) Informe de evaluación a la estrategia de rendición de cuentas | Realización de evaluación anual a la estrategia de rendición de cuentas y publicación en el enlace de transparencia y acceso a la información. | 100% | http://www.bibliotecapiloto.gov.co/informes-de-gestion/http://www.bibliotecapiloto.gov.co/informes-de-gestion/ | Desde la subdirección de planeación y la oficina de comunicaciones se publica el informe
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO | 4.1 Subcomponente Proceso 1. Estructura Administrativa y direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Revisión integral del cumplimiento del procedimiento de PQRSDF a través del análisis de recurrencias los planes de acción para subsanarlas, y la validación de respuestas extemporáneas. | Informe de seguimiento | Subdirección de Planeación Apoyo PQRSD | Mensual | Un (1) Informe de seguimiento mensual | Revisión integral del cumplimiento del procedimiento de PQRSDF a través del análisis de recurrencias los planes de acción para subsanarlas, y la validación de respuestas extemporáneas. | 100% | https://sig.bibliotecapiloto.gov.co/inicio | La subdirección de planeación hace apoyo al seguimiento de las PQRSDF en la institución.
| 4.2 Subcomponente Proceso 2. Fortalecimiento de los canales de atención. | 4.2.1 | Hacer difusión en los medios de comunicación escritos, virtuales, presenciales, radiales, Boletín y televisión de la programación que la Biblioteca Publica Piloto ofrece a la comunidad de manera oportuna | Difusión en los diferentes canales de comunicación. | Comunicaciones. | Diario, Semanal y mensual | Doce (12)Comunicados mensuales. | Hacer difusión en los medios de comunicación escritos, virtuales, presenciales, radiales, Boletín y televisión de la programación que la Biblioteca Publica Piloto ofrece a la comunidad de manera oportuna | 100% | https://www.bibliotecapiloto.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/ | El área de comunicaciones emite mensualmente el boletín institucional y se comparte con los funcionarios
|  | 4.2.2 | Realizar mínimo una jornada de inducción y reinducción en temas relacionados con el manual de atención de servicio al ciudadano y verificar términos y tiempos de respuesta a las PQRSD | Planilla de asistencia jornada de inducción | Subidrección Contenidos y Patrimonio Profesional Universitario Experiencias y Servicios Bibliotecarios | 2022-06-30 | Una (1) inducción realizada | Realizar mínimo una jornada de inducción y reinducción en temas relacionados con el manual de atención de servicio al ciudadano y verificar términos y tiempos de respuesta a las PQRSD
| 4.3 Subcomponente Proceso 3 Talento Humano | 4.3.1 | Realización de la Evaluación de Desempeño Laboral EDL total con corte al 31 de enero de 2022, y parcial con corte al 31 de julio de 2022 para todos los empleados de la BPP. | EDL realizadas para el periodo correspondiente. | Talento Humano Todas las dependencias | 25/02/2022 30/09/2022 | Dos (2) Informes de evaluación de desempeño | Realización de la Evaluación de Desempeño Laboral EDL total con corte al 31 de enero de 2022, y parcial con corte al 31 de julio de 2022 para todos los empleados de la BPP. | 100% | https://edl.cnsc.gov.co/#/evaluaciones | Desde gestión humana se realiza la evaluación de desempeño laboral de cada uno de los funcionarios de la BPP, tal como aparece en el link.
|  | 4.3.2 | Realizar aplicación de la encuesta de riesgos psicosocial, pendiente por resolución del ministerio. | Informes de resultados de la aplicación de la encuesta | Talento Humano | 30/06/2022 26/12/2022 | Un (1) Informe | Realizar aplicación de la encuesta de riesgos psicosocial, pendiente por resolución del ministerio.
5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 5.1 Subcomponente Proceso 1. Transparencia Activa | 5.1.2 | Publicación actualizada de la información institucional en el enlace de "Transparencia y acceso a la información pública". | Informe de seguimiento a la información requerida (Ley 1712 y Decreto 103 de 2015). Reporte ITA. | Comunicaciones Secretaría General Subdirecciones | 29/04/2022 | Un (1) Enlace de transparencia actualizado | Publicación actualizada de la información institucional en el enlace de "Transparencia y acceso a la información pública". | 100% | https://bibliotecasmedellin-my.sharepoint.com/personal/gestion_documental_bpp_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgestion%5Fdocumental%5Fbpp%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F%5F%20%5FCompartida%2F%5F%20121GJC%20GESTI%C3%93N%20CONTRACTUAL%2F%5FG%20CONTRACTUAL%202022&ga=1 | La información se encuentra debidamente publicada, Y es revisada por parte de la OCI
|  | 5.1.3 | Validar las hojas de vida de funcionarios y contratistas de la BPP en el SIGEP I y Hacer migración al SIGEP II. | Hojas de vida y expedientes de contratos de prestación de servicios. | Gestión del Talento humano / Secretaria General | 29/07/2022 26/12/2022 | Dos (2) validaciones por muestreo a la actualización delas hojas de vida | Validar las hojas de vida de funcionarios y contratistas de la BPP en el SIGEP I y Hacer migración al SIGEP II.
|  | 5.1.4 | Formulación, implementación y publicación del Plan Anticorrupción. | Plan Anticorrupción y atención al ciudadano | Coordina Subdirección de Planeación con apoyo de las dependencias responsables de implementar las actividades. | 2022-01-31 | Una (1) Publicación del Plan Anticorrupción | Formulación, implementación y publicación del Plan Anticorrupción. | 100% | http://www.bibliotecapiloto.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/ | Desde principio de año se sube a la página de transparencia de la Institución el Plan Anticorrupción, y desde Control Interno se le hace el respectivo seguimiento
|  | 5.1.5 | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones inicial para la vigencia 2022. | PAA 2022 | Subdirección Administrativa y Financiera Secretaría General | 31/01/2022 | Un (1) Plan Anual de Adquisiciones Publicado | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones inicial para la vigencia 2022. | 100% | https://www.bibliotecapiloto.gov.co/gobierno-en-linea/financiera/presupuesto-en-ejecucion/2022/plan-de-adquisicion-2022.pdf | El plan anual de adquisiciones se publica desde principio de año y desde la oficina de control interno se le hace el respectivo seguimiento en su cumplimiento
| 5.2 Subcomponente Proceso 2. Transparencia pasiva | 5.2.1 | Elaborar informes comportamentales del proceso de PQRSD, que evidencien el cumplimiento de los términos legales en las respuestas de las mismas. | Informe de seguimieno PQRSD | Control interno | 15/07/2022 15/01/2023 | Dos (2)Informes de seguimiento a las PQRSD | Elaborar informes comportamentales del proceso de PQRSD, que evidencien el cumplimiento de los términos legales en las respuestas de las mismas.
| 5.3 Subcomponente Proceso 3. Instrumentos de gestión de información | 5.3.1 | Actualización y publicación en el enlace de transparencia y acceso a la información del programa de Gestión documental | PGD | Subdirección Administrativa y Financiera Gestión documental. | 2022-06-30 | Un (1) Programa implementado | Validar las hojas de vida de funcionarios y contratistas de la BPP en el SIGEP I y Hacer migración al SIGEP II. | 0%
|  | 5.3.2 | Actualización y publicación de los documentos de Gestión Documental | Documentos actualizados enlace SIG | Subdirección Administrativa y Financiera Gestión documental. | 2022-06-30 | Documentos actualizados y publicados | Actualización y publicación de los documentos de Gestión Documental | 0%
| 5.4 Subcomponente Proceso 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 5.4.1 | Verificar y actualizar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos y a la oferta institucional para la población en situación de discapacidad usuarios | Espacios fisicos adecuados para poblacion en situación de discapacidad | Subdirección Administrativa y Financiera. Gestión Humana. (SG-SST). Profesional de gestión de contenidos para la ciudadanía | 2022-04-29 | Un (1) Documento con lineamientos actualizados | Verificar y actualizar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos y a la oferta institucional para la población en situación de discapacidad usuarios | 100% | https://outlook.office.com/mail/id/AAQkADU1OGU5MWUwLWYyODQtNGZjNC1hOWI0LWE5ZDJmMDMwMTFiOAAQAPCXtayZtOBLlWGEp59jltY%3D/sxs/AAMkADU1OGU5MWUwLWYyODQtNGZjNC1hOWI0LWE5ZDJmMDMwMTFiOABGAAAAAADXAr0aBm03Srhkl68XdJ%2BQBwDuG5Y8WMz%2FRbYiVVGLlHWhAAAAAAEMAADuG5Y8WMz%2FRbYiVVGLlHWhAAR9BSkRAAABEgAQAB6HSEu2qKJMj%2Bahj0%2BWGr8%3D | Desde salud ocupacional se emite el respectivo informe referente a los espacios físicos para la población en situación de discapacidad
6. OPCIONALES | CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPLEMENTADO, ADOPTADO Y SOCIALIZADO POLÍTICA DE INTEGRIDAD SOCIALIZADA
TOTAL: 30 ACTIVIDADES
90%