## Table 1
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 |  |  |  |  | Código: PL-GE-02 Versión: 05 Fecha: 2023/01/31 | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO A PLAN ANTICORRUPCIÓN BPP I CUATRIMESTRE 2023
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE/ PROCESO | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | INDICADOR |  | CUMPLIMIENTO | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
1. METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE LA CORRUPCION Y ACCIONES | 1.1 Subcomponente Proceso1 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | 1.1.1 | Revisar y actualizar la política de administración del riesgo, incluyendo riesgos de seguridad de la información. | Nueva versión de la política de administración de riesgos de corrupción y de gestión. | Subdirección de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional | 2023-04-28 | Una (1) política de administración de riesgos documentada y publicada. | Revisar y actualizar la política de administración del riesgo, incluyendo riesgos de seguridad de la información. | 100% | https://bit.ly/3KUkNmk | El día 13 de marzo de 2023 se solicita información a la subdirección de planeación estratégica y desarrollo institucional sobre el seguimiento al plan anticorrupción primer cuatrimestre de 2023. La líder del proceso de calidad hace envío de la respectiva evidencia de cumplimiento de la actividad programada a la oficina de control interno. Se da cumplimiento a la actividad programada para el plan anticorrupción vigencia 2023 primer cuatrimestre por parte de la subdirección de planeación, además se hace aporte del respectivo link para que desde la página de transparencia los ciudadanos puedan ingresar y revisar la información cumpliendo con los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, dando cumplimiento así a lo emanado en la Ley 1474 de 2011. La oficina de control interno en su rol de evaluación, control y mejora certifica el cumplimiento de la actividad y hace público el informe el día 12 de mayo de 2023.
|  | 1.1.2 | Socializar la política de administración del riesgo ajustada. | Sesiones de reunión con cada uno de los procesos. | Subdirección de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional | 2023-06-30 | Diez (10) registros de asistencias a las sesiones de reunión de socialización realizadas. | Socializar la política de administración del riesgo ajustada. |  |  | Pendiente para Segundo Cuatrimestre
| 1.2 Subcomponente Proceso 2 CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 1.2.1 | Identificar los riesgos de corrupción y actualizar el mapa de riesgos institucional actualizado (integrando los riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información). | Mapa de riesgos institucional actualizado (integrando los riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información). | Subdirección de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional | 2023-03-31 | Un (1) Mapa de riesgos institucional actualizado (integrando los riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información). | Identificar los riesgos de corrupción y actualizar el mapa de riesgos institucional actualizado (integrando los riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información). | 100% |  | El día 13 de marzo de 2023 se solicita información a la subdirección de planeación estratégica y desarrollo institucional sobre el seguimiento al plan anticorrupción primer cuatrimestre de 2023. La líder del proceso de calidad hace envío de la respectiva evidencia de cumplimiento de la actividad programada a la oficina de control interno. Desde calidad se hace el seguimiento y monitoreo a cada uno de los procesos en cuanto a la efectividad de los controles en los riesgos. Control Interno hace acompañamiento en ese monitoreo y hace las respectivas alertas por medio de las auditorías basadas en riesgos a los diferentes procesos de la entidad. De acuerdo con lo contenido en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas emitida por la función pública, la entidad cumple con todos los conceptos legales para llevar el control de los riesgos. La oficina de control interno realiza el respectivo acompalamiento del cumplimiento de las actividades plasmadas en el plan anticorrupción que se cumplieron en el primer cuatrimestre de 2023.
| 1.3 Subcomponente Proceso 3 CONSULTA Y DIVULGACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 1.3.1 | Publicar en página web el mapa de riesgos institucional actualizado (integrando los riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información). | Publicación en el sitio web de la BPP en los siguientes enlaces: https://www.bibliotecapiloto.gov.co/m apa-de-riesgos/ https://www.bibliotecapiloto.gov.co/m apa-de-riesgos/ | Subdirección de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional Gestión Comunicaciones - Webmáster | 2023-03-31 | Un (1) mapa de riesgos institucional publicado (integrando los riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información). | Publicar en página web el mapa de riesgos institucional actualizado (integrando los riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información). | 100% | https://bit.ly/3Ut3LPt | El día 13 de marzo de 2023 se solicita información a la subdirección de planeación estratégica y desarrollo institucional y a la lider del proceso de gestión comunicaciones sobre el seguimiento al plan anticorrupción primer cuatrimestre de 2023. Las líderes de los procesos de calidad y comunicaciones, hacen envio de la respectiva evidencia de cumplimiento de la actividad programada a la oficina de control interno. Una vez se aprueba el mapa de riesgos correspondiente a la vigencia actual se publica en transparencia para dar cumplimiento a la norma de eficiencia, eficacia y transparencia. La oficina de control interno en su labor de evaluación, control y mejora hace la respectiva solicitud y seguimiento del cumplimiento de la actividad programada dentro de las acciones del primer cuatrimestre. El mapa quedó publicado en el sitio web en el link de transparencia y se puede acceder con el enlace que se encuentra en la casilla de evidencias.
|  | 1.3.2 | Proyectar publicar y divulgar la circular con el cronograma de reporte de las herramientas de planeación, control y gestión. | Circular informativa proyectada, radicada, enviada y publicada. | Subdirección de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional Oficina de Control Interno | 2023-03-01 | Una (1) circular informativa proyectada, radicada, enviada y publicada. | Proyectar publicar y divulgar la circular con el cronograma de reporte de las herramientas de planeación, control y gestión. | 100% |  | El día 13 de marzo de 2023 se solicita información a la subdirección de planeación estratégica y desarrollo institucional sobre las actividades programadas en el seguimiento al plan anticorrupción primer cuatrimestre de 2023. La líder del proceso hace envio de la respectiva evidencia de cumplimiento de la actividad programada a la oficina de control interno. Por medio de la CIRCULAR NORMATIVA 202360008 subida en transparencia y enviada a cada uno de los funcionarios y contratistas de la entidad, se da explicación de cada una de la actividades de planeación de gestión y control correspondientes a la vigencia 2023 la cual es aprobada por la alta dirección y la oficina de control interno. Desde la OCI se hace el respectivo seguimiento a las actividades contenidas en la circular.
|  | 1.3.3 | Socializar mapa de riesgos institucional (integrando los riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información) en las jornadas de inducción y reinducción. | Jornadas de inducción y reinducción realizadas en el periodo a solicitud del proceso de Gestión Humana. | Subdirección de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional / Gestión Humana | A solicitud del proceso de Gestión Humana. | Registros de asistencias a las jornadas de inducción y reinducción requeridas. | Socializar mapa de riesgos institucional (integrando los riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información) en las jornadas de inducción y reinducción. | 100% |  | El día 13 de marzo de 2023 se solicita información a la subdirección de planeación estratégica desarrollo institucional, gestión humana sobre el seguimiento al plan anticorrupción primer cuatrimestre de 2023. La líder de calidad hace envio de la respectiva evidencia de cumplimiento de la actividad programada a la oficina de control interno. Desde planeación se hizo retroalimentación de los riesgos a los líderes de los procesos y sus equipos con el propósito de verificar y evaluar la efectividad de los controles existentes. En la verificación del proceso de gestión jurídica participó la oficina de control interno, donde verificaron los riesgos y cómo se trabaja desde el proceso para mitigar la materialización. la oficina de control interno hace revisión de los riesgos y el análisis de los controles por medio de las auditorías basadas en riesgos, allí por medio del ejercio auditor se evalúa el estado actual del proceso y se generan las diferentes recomendaciones a cada uno de los líderes.
| 1.4 Subcomponente Proceso 4 MONITOREO Y SEGUIMIENTO | 1.4.1 | Realizar monitoreo trimestral al mapa de riesgos institucional (integrando los riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información). | Formato de seguimiento trimestral al mapa de riesgos | Dirección General Secretaria General Subdirecciones Responsables de cada uno de los 10 procesos | 28/04/2023 28/07/2023 27/10/2023 27/12/2023 | Cuatro (4) monitoreos realizados. | Realizar monitoreo trimestral al mapa de riesgos institucional (integrando los riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información). | 100% |  | El día 13 de marzo de 2023 se solicita información a los responsables de cada uno de los procesos sobre las evidencias del seguimiento a monitoreo de riesgos del plan anticorrupción primer cuatrimestre de 2023. La líder del proceso de calidad hace envio del mapa de riesgos de la entidad correspondiente a la vigencia actual. La oficina de control interno hace la respectiva verificación de los riesgos de cada uno de los procesos.
2. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES | 2.1. Subcomponente Proceso 1 Estrategia de Racionalización | 2.1.1 | Mantener actualizada la información en la plataforma SUIT, tramitando la inscripción en el Sistema Único de Información de Trámites- SUIT. | Trámites de servicios bibliotecarios inscritos en la plataforma SUIT. | Dirección General Secretaria General Subdirecciones Responsables de cada uno de los 10 procesos | 30/06/2023 29/12/2023 | Dos (2) seguimientos realizados. | Mantener actualizada la información en la plataforma SUIT, tramitando la inscripción en el Sistema Único de Información de Trámites- SUIT. |  |  | Pendiente para Segundo Cuatrimestre
3. RENDICIÓN DE CUENTAS | 3.1 Subcomponente Proceso 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Realización de estrategia, despliegue, cronograma e informe de gestión de la vigencia 2022 para la rendición de cuentas. | Estrategia, despliegue, cronograma e informe de gestión de la vigencia 2022 de rendición de cuentas. | Dirección General Secretaria General Subdirecciones Comunicaciones Responsables de cada uno de los 10 procesos | 2023-02-15 | Un (1) documento con la estrategia, despliegue y cronograma de rendición de cuentas. | Realización de estrategia, despliegue, cronograma e informe de gestión de la vigencia 2022 para la rendición de cuentas. | 100% | https://www.bibliotecapiloto.gov.co/cronograma-plan-de-comunicaciones-rendicion-de-cuentas/ https://bibliotecasmedellin-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lider_comunicaciones_bpp_gov_co/EnG5Z0Jk3mpBmozxwvOwMg0BgSX1ZPGzXC2p0oPg49-nNw?e=R4keMf | El día 13 de marzo de 2023 se solicita información a la Dirección General Secretaria General Subdirecciones Comunicaciones Responsables de cada uno de los 10 procesos sobre el seguimiento al plan anticorrupción primer cuatrimestre de 2023. La estrategia de rendición de cuentas realizada de la vigencia 2022 la cual se realizó el 16 de marzo de 2023, generó un impacto positivo en la entidad por la propuesta innovadora que desde el equipo de comunicaciones propusieron para el desarrollo de la audiencia. Esta tuvo un contenido artístico y enfocado a resaltar todo lo que desde la Biblioteca se realiza (talleres, exposiciones, cuentos, museo) y se le dio la posibilidada a los asistentes de estar en un ejercicio de participación ciudadana de forma lúdica. La actividad contó con la asistencia de 52 personas entre funcionarios, contratistas y ciudadanos, logrando así cumplir con el requisito legal pero además dando un ingrediente de publicidad a la entidad. La oficina de control interno en su proceso de evaluación, control y mejora realizó el respectivo informe de la estrategia de rendición de cuentas de la Biblioteca Pública Piloto para la vigencia 2022.
|  | 3.1.2 | Divulgación de los informes de seguimiento al Plan de Acción. | Informes de seguimiento Plan de Acción | Subdirección de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional | 31/03/2023 31/07/2023 | Dos (2) informes de Plan de Acción publicados | Divulgación de los informes de seguimiento al Plan de Acción. | 100% | https://www.bibliotecapiloto.gov.co/gobierno-en-linea/planeacion/plan-accion/2022/seguimiento-plan-de-accion-del-2022.pdf | El día 13 de marzo de 2023 se solicita información a la subdirección de planeación estratégica y desarrollo institucional la sobre el seguimiento al plan anticorrupción primer cuatrimestre de 2023. Dando cumplimiento al DECRETO 612 DE 2018 la entidad por medio de la oficna de planeación hace la respectiva divulgación del plan de acción correspondiente a la vigencia 2023 en dos partes, la primera en el primer trimestre del año y la segunda en el segundo semestre. Desde la oficina de control interno se realiza el respectivo seguimiento de acompañamiento y revisión de la evidencia certificando el respectivo cumplimiento por parte del proceso.
|  | 3.1.3 | Difusión de información de interés público en el sitio web de la entidad para usuarios internos y externos. | https://www.bibliotecapiloto.gov.co/ | Profesional Líder Gestión Comunicaciones Webmaster | Permanente 31/12/2023 | Información publicada y actualizada en el sitio web de manera permanente | Difusión de información de interés público en el sitio web de la entidad para usuarios internos y externos. | 100% | https://bibliotecasmedellin-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lider_comunicaciones_bpp_gov_co/Ei1RJXMW_2dGunJsRwZ5l4YBEkUHle0Fw5N14s49sj14zg?e=VQtGxt | El día 13 de marzo de 2023 se solicita información al Líder Gestión Comunicaciones sobre la información de seguimiento al plan anticorrupción primer cuatrimestre de 2023. El proceso de comunicaciones en la entidad es responsable de mantener actualizada la información en el sitio web con los respectivos contenidos y demás requerimientos de la entidad en materia de comunicación. Para esta vigencia realizan las respectivas publicaciones y envían a la oficina de control interno la evidencia que se encuentra en el link. La OCI en su ejercicio de evaluación , control y mejora verifica las evidencias y certifica el cumplimiento de la actividad programada para el primer cuatrimestre de 2023.
|  | 3.1.4 | Publicación del informe de evaluación independiente semestral del estado del sistema de control interno, cumplimiento de ley, artículo 156 del Decreto 2106 de 2019. | Informe de evaluación independiente semestral del estado del sistema de control interno | Oficina de Control Interno | 31/01/2023 31/07/2023 | Dos (2) informes de evaluación independiente semestrales del estado del sistema de control interno | Publicación del informe de evaluación independiente semestral del estado del sistema de control interno, cumplimiento de ley, artículo 156 del Decreto 2106 de 2019. | 100% | https://www.bibliotecapiloto.gov.co/gobierno-en-linea/control-interno/informe-semestral-estado-sistema-control-interno/2022/informe-semestral-del-sici-2-2022.pdf | Cumpliendo con los lineamientos emanados desde la función pública la oficina de control interno realiza dos informes de evaluación del sistema de control interno de la Biblioteca Pública Piloto en el primero y segundo semestre. En este informe se hace el resúmen de cada una de las actividades que realiza la entidad en cuanto a los controles de riesgos y demás gestiones que se lideran desde los diferentes procesos. La oficina de control interno en su labor de acompañamiento en la evaluación, control y mejora, realiza los informes de evaluación semestral del sistema de control interno y a principio de cada vigencia los sube a la página de transparencia de la contraloría distrital de Medellín.
|  | 3.1.5 | Publicación del informe de ejecución presupuestal de gastos e inversiones. | Informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia 2022 | Subdirección Administrativa y Financiera Presupuesto | 2023-02-27 | Un (1) informe de ejecución presupuestal | Publicación del informe de ejecución presupuestal de gastos e inversiones. | 100% |  | El día 13 de marzo de 2023 se hace la solicitud de la información a la subdirección administrativa y financiera de las evidencias y la información requerida en el seguimiento al plan anticorrupción primer cuatrimestre de 2023. La subdirección admnistrativas y financiera como responsable de la respectiva acción hace entrega de la información a control interno para la respectiva verificación. La OCI en su ejercicio de evaluación, control y mejora revisa y certifica el cumplimiento de la actividad propuesta en el plan anticorrupción vigencia 2023 primer cuatrimestre.
|  | 3.1.6 | Publicación de los Estados Financieros. | http://www.bibliotecapiloto.gov.co/est ados-financieros/ | Subdirección Administrativa y Financiera Contabilidad | 20/03/2023 31/05/2023 31/08/2023 30/11/2023 | Cuatro (4) publicaciones de Estados Financieros | Publicación de los Estados Financieros. | 100% | http://www.bibliotecapiloto.gov.co/informes-contables/ | El día 13 de marzo de 2023 se solicita información a la subdirección administrativa y financiera sobre las evidencias de la información para hacer el seguimiento al plan anticorrupción primer cuatrimestre de 2023. La líder del proceso hace el envío a la oficina de control interno del respectivo link de acceso a la información dando cumplimiento a la actividad programada para el primer cuatrimestre. La oficina de control interno realiza la respectiva revisión de la información y en el ejericio de evaluación, control y mejora y mediante el monitoreo hace la constancia de cumplimiento de la acción.
3. RENDICIÓN DE CUENTAS | 3.2 Subcomponente Proceso 2. Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Realizar audiencia de rendición de cuentas. | Audiencia pública de rendición de cuentas | Direccion General Comunicaciones Secretaría General Subdirecciones | 2023-03-16 | Una (1) audiencia pública de rendición de cuentas | Realizar audiencia de rendición de cuentas. | 100% | https://bibliotecasmedellin-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lider_comunicaciones_bpp_gov_co/EmUQahnHvtpGttDpBar-esIBSs3r2nJkrfW-8N51V1laNQ?e=b3I2Ur | El día 13 de marzo de 2023 se solicita información al Profesional Líder Gestión Comunicaciones sobre el seguimiento al plan anticorrupción primer cuatrimestre de 2023. En cumplimiento a los requermimientos legales emanados por el estado para el ejericio de rendición de cuentas en las entidades públicas, la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, realizó la audiencia pública el dia 16 de marzo a las 4:00 pm en la sede central. Al evento asistieron 52 personas en representación de los funcionarios, contratistas y usuarios incluyendo las filiales. También se dio la participación de diferentes sectores como la cultura, educación. La oficina de control interno hizo seguimiento a la actividad y realizó el respectivo informe de gestión de la estrategia de rendición de cuentas en la entidad.
|  | 3.2.2 | Evaluar la rendición de cuentas. | Aplicación de encuesta, teniendo en cuenta: 1.Ficha técnica, especificando el número de respuestas recibidas, tamaño de la muestra y la forma de aplicación de la encuesta. 2. Formato de la encuesta. 3. Base de datos de resultados de la encuesta. 4. Tabulación de la encuesta. 5. Informe con el análisis de los resultados y las acciones de mejora que se deriven de ellos. | Profesional Líder Gestión Comunicaciones | 2023-04-14 | Una (1) informe con el análisis de los resultados y las acciones de mejora que se deriven de ellos, socializado en el Comité de Gestión y Desempeño. | Evaluar la rendición de cuentas. | 100% | https://bibliotecasmedellin-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lider_comunicaciones_bpp_gov_co/EvdnUx2hTZlCt0gIgMs0ejsBNhCwJBPCxJp7PEEzdrqvmA?e=2cQNn6 | El día 13 de marzo de 2023 se solicita información al Profesional Líder Gestión Comunicaciones sobre el seguimiento al plan anticorrupción primer cuatrimestre de 2023. Una vez realizada la audiencia de rendición de cuentas en la entidad, el proceso de comunicaciones emite la respectiva evaluación del evento. La oficna de control interno revisa la evaluación y emite informe de evaluacióin de la estrategia de rendición de cuentas en la entidad y el impacto que ha generado en esta vigencia con la innovación que se implementó para la respectiva presentación.
|  | 3.2.3 | Fomentar la participación de las partes interesadas en la rendición de cuentas. | Estrategia de divulgación y difusión en los distintos canales de comunicación de la BPP. | Direccion General Comunicaciones Secretaría General Subdirecciones | 2023-03-16 | Una (1) estrategia de divulgación y difusión en los distintos canales de comunicación de la BPP. | Fomentar la participación de las partes interesadas en la rendición de cuentas. | 100% | https://bibliotecasmedellin-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lider_comunicaciones_bpp_gov_co/Ei1RJXMW_2dGunJsRwZ5l4YBEkUHle0Fw5N14s49sj14zg?e=Pv989w | El día 13 de marzo de 2023 se solicita información al Profesional Líder Gestión Comunicaciones sobre las evidencia para el seguimiento al plan anticorrupción primer cuatrimestre de 2023. Desde la alta dirección y el proceso de gestión de comuniaciones de la entidad se promueve la publicidad para invitar a los diferentes actores sociales, comunidad, funcionarios, contratistas, a la audiencia pública de rendición de cuentas. La líder de comunicaciones de la BPP envía a la oficina de control interno el respectivo link para revisar el sitio web y evidenciar la promoción que se hizo para divulgar el evento.
3. RENDICIÓN DE CUENTAS | 3.3 Subcomponente Proceso 3. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.3.1 | Realizar evaluación de la estrategia de rendición de cuentas implementada por la entidad. | Informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad en virtud de la normativa aplicable. | Oficina de Control Interno | 2023-04-28 | Un (1) informe de evaluación a la estrategia de rendición de cuentas implementada por la entidad, socializado en el Comité de Gestión y Desempeño. | Realizar evaluación de la estrategia de rendición de cuentas implementada por la entidad. | 100% |  | Dando cumplimiento a la actividad consignada en el plan anticorruoción y de atención al ciudadano 2023 primer cuatrimestre, la oficina de control interno realiza la elaboración del informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas y la publica en el plan. Además se envía a la dirección y al proceso de comunicaciones.
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO | 4.1 Subcomponente Proceso 1. Estructura Administrativa y direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Revisión integral del cumplimiento del procedimiento de PQRSDF a través del análisis de recurrencias los planes de acción para subsanarlas, y la validación de respuestas extemporáneas. | Informe de seguimiento | Subdirección de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional (Profesional de apoyo SIG) Profesional Universitario Experiencias y Servicios Bibliotecarios Apoyo técnico administrativo - Gestión Documental | Mensual | Un (1) informe de seguimiento mensual | Revisión integral del cumplimiento del procedimiento de PQRSDF a través del análisis de recurrencias los planes de acción para subsanarlas, y la validación de respuestas extemporáneas. | 80% |  | El día 13 de marzo de 2023 se solicita información a la subdirección de planeación estratégica y desarrollo institucional, experiencias y servicios bibliotecarios, gestión documental sobre las evidencias para el seguimiento al plan anticorrupción primer cuatrimestre de 2023. El procedimiento de pqrsdf en la entidad es liderado por gestión documental desde donde se emiten las solicitudes que ingresan a la entidad. Estas se envían a los responsables de calidad y experiencias y servicios bibliotecarios para que desde allí se generen las respuestas a los solicitantes. Continúa en proceso con cumplimiento del 80% debido a que no se entregó a la oficina de control interno el seguimiento del mes de marzo.
| 4.2 Subcomponente Proceso 2. Fortalecimiento de los canales de atención. | 4.2.1 | Hacer difusión en los canales de comunicación de la BPP del portafolio y oferta de servicios institucionales. | https://www.bibliotecapiloto.gov.co/ Redes sociales Programación física Agenda cultural y académica de la BPP | Comunicaciones | Permanente | Doce (12) programaciones de la agenda cultural y académica de la BPP. | Hacer difusión en los canales de comunicación de la BPP del portafolio y oferta de servicios institucionales. | 100% | https://bibliotecasmedellin-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lider_comunicaciones_bpp_gov_co/Ei1RJXMW_2dGunJsRwZ5l4YBEkUHle0Fw5N14s49sj14zg?e=VQtGxt | El día 13 de marzo de 2023 se solicita información a la Líder de Gestión de Comunicacionesla información sobre el seguimiento al plan anticorrupción primer cuatrimestre de 2023. El proceso de gestión de comunicaciones de la entidad es responsable de dar a conocer la programación de las actividades que se realizan durante todo el año en sede central y filiales, este informe tiene una periodicidad de ejecución mensual y se hace a través de boletín. La oficina de control interno hace la solicitud de la información y realiza la validación del cumplimiento de la acción.
|  | 4.2.2 | Sensibilizar a los funcionarios y contratistas en la importancia de la atención y servicio al ciudadano. | 2 Jornadas de sensibilización | Subidrección Contenidos y Patrimonio Profesional Universitario Experiencias y Servicios Bibliotecarios | 17/04/2023 09/10/2023 | Dos (2) capacitaciones realizadas | Sensibilizar a los funcionarios y contratistas en la importancia de la atención y servicio al ciudadano. | 100% |  | El día 13 de marzo de 2023 se solicita información a los Líderes de los procesos de Subidrección Contenidos y Patrimonio y Profesional Universitario de Experiencias y Servicios Bibliotecarios sobre la información de las evidencias del seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano. La lider del proceso de experiencias y servicios bibliotecarios realiza con su equipo de trabajo jornadas de sensibilización y capacitación en temas de atención al usuario. La evidencia es enviada a la oficina de control interno para la respectiva validación y cumplimiento de la actividad programada por el proceso en cumplimiento de las actividades del plan anticorrupción correspondientes al primer cuatrimestre 2023
| 4.3 Subcomponente Proceso 3 Talento Humano | 4.3.1 | Promover y gestionar la aplicación de la Evaluación del Desempeño Laboral, Acuerdos de Gestión y herramientas de seguimiento de funciones, de los empleados de carrera administrativa, en periodo de prueba, de libre nombramiento y remoción y nombramientos en provisionalidad, de conformidad con la normativa vigente y sus términos de ley. | Estrategias de promoción y gestión para la aplicación de la EDL Consolidado de las EDL realizadas para el periodo correspondiente (31 de enero y 31 de julio de 2023) Informe de resultados de la EDL por niveles y la implementación de los planes de mejoramiento individual cuando sean pertinentes de acuerdo con la calificación obtenida por los funcionarios (31 de enero y 31 de julio de 2023). Acto administrativo para el reconocimiento y obtención del beneficio laboral por la calificación sobresaliente de los distintos niveles. | Profesional Especializado de Gestión Humana Jefes Directos con personal de carrera administrativa, en periodo de prueba, libre nombramiento y remoción y provisionalidad | 27/02/2023 31/08/2023 | Dos (2) estrategias de promoción y gestión para la aplicación de la EDL Dos (2) consolidados e informe de la aplicación de la EDL con sus resultados Un (1) acto administrativo con el reconocimiento del personal sobresaliente en la EDL | Promover y gestionar la aplicación de la Evaluación del Desempeño Laboral, Acuerdos de Gestión y herramientas de seguimiento de funciones, de los empleados de carrera administrativa, en periodo de prueba, de libre nombramiento y remoción y nombramientos en provisionalidad, de conformidad con la normativa vigente y sus términos de ley. | 0% |  | El día 13 de marzo de 2023 se solicita información al Líder de Gestión Humana sobre las evidencias del seguimiento al plan anticorrupción primer cuatrimestre de 2023. Se hace solicitud de la circular donde se hace la promoción de la aplicación de la evaluación de desempeño laboral en la entidad, Acuerdos de Gestión y herramientas de seguimiento de funciones, de los empleados de carrera administrativa, en periodo de prueba, de libre nombramiento y remoción y nombramientos en provisionalidad, de conformidad con la normativa vigente y sus términos de ley. La responsable del proceso envía a la oficina de control interno la circular correspondiente a la vigencia 2022 primer semestre. De acuerdo con lo anterior, no se cumple con la actividad proyectada en este primer cuatrimestre.
|  | 4.3.3 | Realizar las mediciones de clima laboral y tomar las acciones necesarias derivadas del diagnóstico / Coordinar la implementación de la bateria de riesgo psicosocial de conformidad con la metodologia aprobada por el Ministerio del trabajo y la ejecución del plan de acción derivado de los resultados de la aplicación de la encuesta de riesgo psicosocial. | Plan de acción de riesgo psicosocial, derivado de la aplicación de la bateria para la vigencia 2022 e informe de seguimiento al cumplimiento Aplicación de la bateria de riesgo psicosocial para la vigencia 2023 | Subdirección Administrativa y Financiera Profesional Especializado de Gestión Humana | 31/01/2023 30/06/2023 31/10/2023 | Un (1) plan de acción de riesgo psicosocial y dos (2) informes de seguimiento al cumplimiento del plan de acción. Una (1) aplicación de bateria de riesgo psicosocial | Realizar las mediciones de clima laboral y tomar las acciones necesarias derivadas del diagnóstico / Coordinar la implementación de la bateria de riesgo psicosocial de conformidad con la metodologia aprobada por el Ministerio del trabajo y la ejecución del plan de acción derivado de los resultados de la aplicación de la encuesta de riesgo psicosocial. | 100% |  | El día 13 de marzo de 2023 se solicita información a la subdirección administrativa y financiera sobre las evidecias de las actividades contenidas en el seguimiento al plan anticorrupción primer cuatrimestre de 2023. En el primer cuatrimestre de 2023 se realizó la socialización del resultado de la bateria de riesgos en el auditorio de la entidad con la presencia de funcionarios y contratistas. La exposición estuvo a cargo de personal de comfama, donde se hizo el respectivo análisis. Posteriormente se hizo reunión para determinar el plan de acción para mejorar los resultados de la evaluación. Esta reunión se realizó en la sala de juntas de la Biblioteca con la asistencia del personal directivo en compañía del lider de gestión humana y la delegada de comfama, de allí quedan los compromisos para elaborar el respectivo plan de acción con plazo hasta 31 de octubre de 2023
| 4.4 Subcomponente Proceso 4 Conocimiento del Servicio al Ciudadano | 4.3.1 | Mantener actualizado el normograma. | https://www.bibliotecapiloto.gov.co/no rmograma-de-la-bpp/ | Todos los procesos/ Secretaria General | Permanente 31/12/2023 | Un (1) normograma | Mantener actualizado el normograma. | 100% | https://bit.ly/3KUgJT1 https://www.bibliotecapiloto.gov.co/normograma-de-la-bpp/ | El día 13 de marzo de 2023 se solicita información a los responsables de cada uno de los procesos de la entidad a cerca del seguimiento al plan anticorrupción primer cuatrimestre de 2023. Cada uno de los líderes responsables de los procesos debe revisar el normograma adjunto con el que funciona normativamente y se hace la gestión. En caso de existir nuevas leyes o se deroguen, es necesario realizar la respectiva modificación en colaboración del proceso de gestión jurídica.
|  | 4.3.2 | Capacitar al personal sobre ley de tratamiento de datos personales. | Jornadas de capacitación y sesiones de inducción y reinducción | Profesional Especializado de Gestión Humana Secretaria General | 06/02/2023 a 29/12/2023 | Un (1) Plan Institucional de Capacitación que incluya la formación en la ley de tratamiento de datos personales. Una (1) jornada de capacitación en tratamiento de datos personales. Una (1) inducción y reinducción en la normativa de tratamiento de datos personales. | Capacitar al personal sobre ley de tratamiento de datos personales. | 0% |  | El día 13 de marzo de 2023 se solicita información al Líder de Gestión Humana sobre el seguimiento al plan anticorrupción primer cuatrimestre de 2023. El dia 4 de mayo se hizo la auditoría por parte de la OCI al proceso de gestión jurídica, allí se hizo el análisis del cumpliomiento a las actividades del plan anticorrupción y quedó pendiente la inclusión en el Plan Institucional de Capacitación la formación en la ley de tratamiento de datos personales con los funcionarios y contratistas de la entidad. De acuerdo con lo anterior esta actividad no pudo ser ejecutada en el primer cuatrimestre como se tenía programado en el PAAC.
|  | 4.3.3 | Revisión de la política de tratamiento de datos personales y actualización en caso de ser pertinente. | Política de tratamiento de datos actualizada. | Secretaria General | 2023-02-06 | Una (1) política de tratamiento de datos actualizada. | Revisión de la política de tratamiento de datos personales y actualización en caso de ser pertinente. | 100% |  | El día 13 de marzo de 2023 se solicita información a la Secretaria General sobre el seguimiento al plan anticorrupción primer cuatrimestre de 2023. Desde el proceso de gestión jurídica se hace seguimiento a la política de tratamiento de datos de la entidad. para esta vigencia no se ha presentado ninguna modificación, de tal forma que se continúa trabajando con la misma del año anterior. La oficina de control interno por medio de auditoría al proceso y por medio de seguimiento al PAAC hace la respectiva validación.
5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 5.1 Subcomponente Proceso 1. Transparencia Activa | 5.1.1 | Divulgación y actualización de datos abiertos. | https://www.bibliotecapiloto.gov.co/da tos-abiertos/ | Direccion General Comunicaciones Secretaría General Subdirecciones | 2023-04-28 | Un (1) enlace de transparencia actualizado | Divulgación y actualización de datos abiertos. | 100% | https://www.bibliotecapiloto.gov.co/datos-abiertos/ | El día 13 de marzo de 2023 se solicita información a la Profesional Líder Gestión Comunicaciones sobrelas evidencias del seguimiento al plan anticorrupción primer cuatrimestre de 2023. En el enlace de Datos Abiertos del sitio web se tiene la publicación de algunos proyectos y además el informe técnico de rendición de cuentas de la vigencia 2022. La oficina de control interno hace la respectiva validación de la evidencia y verifica su cumplimiento.
|  | 5.1.2 | Formulación, implementación y publicación del Plan Anticorrupción. | Plan Anticorrupción y atención al ciudadano | Direccion General Comunicaciones Secretaría General Subdirecciones | 2023-01-31 | Una (1) publicación del Plan Anticorrupción | Formulación, implementación y publicación del Plan Anticorrupción. | 100% | https://www.bibliotecapiloto.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/ | El día 13 de marzo de 2023 se solicita información al Profesional Líder Gestión Comunicaciones sobre el seguimiento al plan anticorrupción primer cuatrimestre de 2023. El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano es un documento de obligatorio cumplimiento para las entidades públicas y se debe publicar al inicio de las vigencias en la página de transparencia de la entidad. La oficina de control interno hace el respectivo seguimiento para garantizar el cumplimiento por parte de cada uno de los responsables de las actividades. Se hizo la respectiva verificación , y la entidad cuenta con el plan subido en transparencia en el sitio web, y además se reralizó el monitoreode cumplimiento del primer cuatrimestre
| 5.2 Subcomponente Proceso 2. Transparencia pasiva | 5.2.1 | Elaborar informes comportamentales del proceso de PQRSDF, que evidencien el cumplimiento de los términos legales en las respuestas de las mismas. | Informe de seguimieno PQRSD | Oficina de Control Interno | 31/01/2023 10/07/2023 | Dos (2) informes de seguimiento a las PQRSDF | Elaborar informes comportamentales del proceso de PQRSDF, que evidencien el cumplimiento de los términos legales en las respuestas de las mismas. | 100% | https://www.bibliotecapiloto.gov.co/gobierno-en-linea/control-interno/informe-auditoria-interna-seguimiento-pqrsd/2022/informe-de-auditoria-interna-al-seguimiento-pqrsdf-segundo-semestre.pdf | El día 13 de marzo de 2023 se solicita información a la subdirección administrativa y financiera, gestión documental sobre el seguimiento al plan anticorrupción primer cuatrimestre de 2023. La oficina de control interno realiza dos auditorías al año al proceso de pqrsdf de la entidad. Para el 31 de enero de 2023, se elaboró el respectivo informe de la vigencia 2022. Este informe se encuentra en la página de transparencia de la entidad y se puede verificar en el link adjunto.
5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA | 5.3 Subcomponente Proceso 3. Instrumentos de gestión de información | 5.3.1 | Estructuración, ajustes y aprobación por parte del Comité de Gestión y Desempeño de las Tablas de Retención Documental, así como su envío para aprobación del Consejo Departamental de Archivos. | TRD aprobadas y socializadas por el Comité de Gestión y Desempeño | Subdirección Administrativa y Financiera Gestión Documental | 2023-01-31 | Un (1) TRD estructuradas, ajustadas, aprobadas y enviadas al Consejo Departamental de Archivos | Estructuración, ajustes y aprobación por parte del Comité de Gestión y Desempeño de las Tablas de Retención Documental, así como su envío para aprobación del Consejo Departamental de Archivos. | 100% |  | El día 13 de marzo de 2023 se solicita información a la subdirección administrativa y financiera, gestión documental sobre el seguimiento al plan anticorrupción primer cuatrimestre de 2023. Se realiza la estructuración, ajustes y aprobación por parte del Comité de Gestión y Desempeño, de las Tablas de Retención documental, así como su envío para aprobación del Consejo Departamental de Archivos. El lider del proceso hace entrega a la OCI de la respectiva evidencia y verificación de cumplimiento de la acción.
|  | 5.3.2 | Realizar transferencias documentales al archivo central. | FUID | Subdirección Administrativa y Financiera Gestión documental | Permanente 31/12/2023 | FUID diligenciados en el periodo | Realizar transferencias documentales al archivo central. | 100% |  | El día 13 de marzo de 2023 se solicita información a la subdirección administrativa y financiera sobre el seguimiento al plan anticorrupción primer cuatrimestre de 2023. Desde gestión documental se hace el respectivo envío de la información correspondiente a la evidencia de las transferencias documentales que se hacen al archivo central. La oficina de control interno en su proceso de evaluación, control y mejora hace el respectivo seguimiento de la evidencia y certifica el cumplimiento y aplicación de la actividad en la gestión realizada.
INFORMACIÓN | 5.4 Subcomponente Proceso 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 5.4.1 | Impartir directrices y promover la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) en la Entidad, acorde con la normativa vigente / Verificar y actualizar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos y a la oferta institucional para la población en situación de discapacidad. | Lineamientos de accesibilidad a espacios físicos y a la oferta institucional | Subdirección Administrativa y Financiera Profesional Especializado de Gestión Humana | 2023-04-24 | Un (1) documento con los lineamientos actualizados y un (1) plan de acción implementado | Impartir directrices y promover la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) en la Entidad, acorde con la normativa vigente / Verificar y actualizar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos y a la oferta institucional para la población en situación de discapacidad. | 100% |  | El día 13 de marzo de 2023 se solicita información a la Líder de Gestión Humana sobre el seguimiento al plan anticorrupción primer cuatrimestre de 2023. La líder del proceso de seguridad y salud en el trabajo hace envío del informe que aplicó en la vigencia 2022 y se le actualizó fecha para 2023. En el informe se encuentra el estudio y análisis de todo lo relacionado con la accesibilidad a espacios físicos y a la oferta institucional para la población en situación de discapacidad. Sin embargo desde la oficina de control interno se hace la respectiva alerta, teniendo en cuenta que la entidad necesita una rampa para permitir el acceso a la segunda planta a las personas con movilidad reducida en situaciones donde el ascensor no se encuentre en funcionamiento.
6. OPCIONALES |  |  | Código de integridad implementado, adoptado y socializado. | Estrategia de divulgación y difusión del código de integridad en los distintos canales de comunicación de la BPP. | Profesional Especializado de Gestión Humana | 2023-06-30 | Cinco (5) actividades de difusión y divulgacón del código de integridad. | Código de integridad implementado, adoptado y socializado. |  | https://soundcloud.com/bibliotecapublicapiloto/04-hacer-lo-correcto-aunque-nadie-nos-vea-mezcla-con-cierre/s-ag2rQ6JegKI?si=955a1ab6dcfd4442a0bf02021d8e37f6&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing https://soundcloud.com/bibliotecapublicapiloto/01-saber-vivir-la-honestidad-mezcla/s-f1vmrpCjCKy?si=0677c6facd924b7ab3396b5f9d19b2f8&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing&utm_term=2023-05-09 https://soundcloud.com/bibliotecapublicapiloto/mi-compromiso-con-el-servicio-publico/s-nPloJshgiqU?si=91350d33a5504426a780a8de85c53192&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing&utm_term=2023-05-09 | Pendiente para Segundo Cuatrimestre
TOTAL: 33 ACTIVIDADES
|  |  |  | CUMPLIDAS | 27
|  |  |  | NO CUMPLIDAS | 2 |  | Pendiente para segundo cuatrimestre 3
|  |  |  | EN PROCESO | 1
|  |  |  | TOTAL | 30
|  |  |  | EFICAZ | 0.9
https://bit.ly/3zZoXCZ