## PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ETICA
|  | ACTIVIDADES PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA BPP |  |  | Código: PG- GE-01 Versión: 06 Fecha:2024/0 1/19 | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO A PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA BPP 2024 II
1.MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA | [5 empty] | CUMPLIMIENTO | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
ÍTEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | ENTREGABLE | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIEN TO
1.1 | Campañas de cultura y divulgación de la Política de administración del riesgo | Sesiones de reunión con cada uno de los procesos. | Lista de asistencias a las sesiones de reunión de socialización realizadas. | Subdirección de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional /Profesional contratista apoyo SIG. | enero-marzo 2024 | 100% | Acta No. 003 SST 01 02 2024.doc https://bibliotecasmedellin-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/calidad_planeacion_bpp_gov_co/Documents/REUNIONES%20SIG%202024/REUNIONES%20SIG%20%202024/2.FEBRERO%202024/20240213RIESGOS%20%20Y%20TRANSPARENCIA%20GESTI%C3%93N%20HUMANA/Acta%20No.%20005%20GESTI%C3%93N%20HUMANA%2013.02.2024.doc?d=w34cdfc42971c4bb0af653c492908e192&csf=1&web=1&e=735hkg. https://bibliotecasmedellin-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/calidad_planeacion_bpp_gov_co/Documents/REUNIONES%20SIG%202024/REUNIONES%20SIG%20%202024/2.FEBRERO%202024/20240216RIESGOS%20%20INDUCCI%C3%93N%20COMUNICACIONES/Acta%20No.%20006%20GESTI%C3%93N%20COMUNICACIONES%2016.02.2024.doc?d=w4410dcb372384c86b01d5e0bff7f1c02&csf=1&web=1&e=utSeYc. https://bibliotecasmedellin-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/calidad_planeacion_bpp_gov_co/Documents/REUNIONES%20SIG%202024/REUNIONES%20SIG%20%202024/1.ENERO%202024/20240131RIESGOS%20Y%20TRANSPARENCIA%20GESTI%C3%93N%20DOCUMENTAL/Acta%20No.%20002%20GESTI%C3%93N%20DOCUMENTAL%2031.01.2024.doc?d=w8b04e2a1f4ba425e8d9f04c250b1faf9&csf=1&web=1&e=u0LKRY | La política de administración del riesgo de la Biblioteca Pública Piloto se mantiene vigente y actualizada. Para la vigencia 2024, la contratista responsable de gestión de calidad hace el respectivo reporte de las evidencias correspondientes a las listas de asistencia a cada una de las sesiones de socialización con los equipos de trabajo. Con lo anterior se da cumplimiento al requerimiento del informe de Transparencia y Pública en la BPP para el primer cuatrimestre de 2024.
2.PREVENCIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
ÍTEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | ENTREGABLE | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIEN TO
2.1 | Divulgar la Política de Administración de Riesgos de Corrupción en el micrositio del SIG y Transparencia. | Nueva versión de la política de administración de riesgos de corrupción y de gestión. | Una (1) política de administración de riesgos documentada y publicada. | Subdirección de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional /Profesional contratista apoyo SIG. | 2024-03-29 | 100% | https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/sig-bpp.appspot.com/o/gestion-planeacion-estrategica%2FPOL%C3%8DTICAS%2F01.POL%C3%8DTICA%20ADMINISTRACI%C3%93N%20DEL%20RIESGOS%20PT-GE-01%20V6.pdf?alt=media&token=cc209798-b496-455c-8280-eaee83ca2bc2 | La política de administración de riesgos de la Biblioteca Pública Piloto, es analizada al final de cada vigencia tomando como insumo el comportamiento de los riesgos durante toda la vigencia y la ejecución de los controles. Para la vigencia 2024 la contratista líder de gestión de calidad realiza la publicación en página de transparencia de la entidad y suministra la respectiva evidencia a la OCI dando cumplimiento al cierre del primer cuatrimestre. .
2.2 | Identificar, valorar y ajustar los riesgos de corrupción con los que cuenta la entidad acorde a los nuevos lineamientos que emita el Gobierno nacional. | Mapa de riesgos institucional actualizado (integrando los riesgos de corrupción, gestión, Fiscales seguridad de la información). | Un (1) Mapa de riesgos institucional actualizado | Subdirección de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional /Profesional contratista apoyo SIG. | 2024-03-29 | 100% | https://www.bibliotecapiloto.gov.co/gobierno-en-linea/planeacion/mapa-riesgos/2024/mapa-de-riesgos-por-proceso-2024.xlsx | El mapa de riesgos de la Biblioteca Pública Piloto contiene la información de cada uno de los riesgos de los procesos y los controles que se deben ejecutar. Para la vigencia 2024 la contratista líder de calidad realiza la entrega de la información correspondiente al primer cuatrimestre, dando cumplimiento así al programa de transparencia y ética de lo público.
2.3 | Realizar revisiones y ajustes atendiendo las recomendaciones sugeridas por los procesos y entes de control. | Mapa de riesgos institucional revisado | Un (1) Mapa de riesgos institucional actualizado | Subdirección de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional/Profesional contratista apoyo SIG Oficina de Control Interno | 29/02/2024 21/12/2024 | 100% | https://www.bibliotecapiloto.gov.co/gobierno-en-linea/planeacion/mapa-riesgos/2024/mapa-de-riesgos-por-proceso-2024.xlsx | La OCI realiza informe de seguimiento a los riesgos al final de cada vigencia, además se realiza la respectiva socialización del comportamiento y efectividad de los controles. Con este insumo, y con el monitoreo realizado desde la líder de calidad, se hace el respectivo análisis y se determina si se lleva a cabo algún ajuste de acuerdo a la efectividad en los controles para mitigar la materialización del riesgo. La líder de calidad hace entrega de la respectiva evidencia correspondiente al primer cuatrimestre de 2024. Durante el primer semestre se realizó el monitoreo de los riesgos con la entrega de la información del seguimiento a los controles por parte de cada uno de los líderes de los procesos.
2.4 | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción a través de la página Web. | a de riesgos de corrup | Link mapa de riesgos de corrupción publicado en el sitio web de la BPP. | Lidera: Profesional contratista apoyo SIG. Apoya: Líder Comunicaciones | 2024-03-29 | 100% | MAPA DE RIESGOS 2024.xlsx https://www.bibliotecapiloto.gov.co/gobierno-en-linea/planeacion/mapa-riesgos/2024/mapa-de-riesgos-por-proceso-2024.xlsx | La contratista líder de gestión de calidad, realiza la publicación de el mapa de riesgos donde se incluye los riesgos de corrupción. Además realiza la respectiva entega de las evidencias correspondientes al primer cuetrimestre de 2024 a la OCI.
2.5 | Realizar monitoreo y verificación de la efectividad de los controles definidos en el mapa de riesgos institucional. | Formato de monitoreo y verificación semestral | Dos (2) (monitoreos realizados. | Lidera:Oficina de Control Interno Apoya: Profesional Contratista apoyo SIG Entrega: Todos los procesos | 28/06/2024 20/12/2024 | 50% | https://bibliotecasmedellin-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/control_interno_bpp_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1400D03F-E851-4CF4-A55D-78BB41CE74B1%7D&file=SEGUIMIENTO%20MR%20POR%20PROCESO%202024.xlsx&fromShare=true&action=default&mobileredirect=true | La subdirección de planeación por parte de la lider de gestión de calidad, realiza la publicación del mapa de riesgos de la entidad desde el mes de enero . La oficina de control interno realiza monitoreo de manera semestral al cumplimiento de los controles por parte de cada uno de los procesos. para la viigencia 2024 se realizó la revisión de la información el 28 de junio, dando cumplimiento a la actividad de monitoreo programada por la entidad. En el monitoreo se evidencia que no se presenta materialización del riesgo por parte de ninguno de los procesos, si embargo desde la OCI continúan las acciones de verificación y acompañamiento del desarrollo de actividades programadas estratégicamente para dar cumplimiento a los controles.
3.Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción transparencia.
ÍTEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | ENTREGABLE | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIEN TO
3.1 | Divulgación y actualización de datos abiertos. | https://www.bibliotecap iloto.gov.co/esquema- de-publicacion-de- informacion/ | Un (1) enlace de transparencia actualizado | Direccion General Profesional Comunicaciones Secretaría General Subdirecciones | 01/03/2024 31/12/2024 | 100% | https://www.bibliotecapiloto.gov.co/datos-abiertos/ | Desde el proceso de comunicaciones se realiza la divulgación de los datos abiertos en la BPP, tal y como lo indica la actividad planeada en el programa de Transparencia y Etica Pública para el primer cuatrimestre de 2024. Para el segundo cuatrimestre se realiza la respectiva verificación de cumplimiento de la publicación de datos abiertos, teniendo en cuenta las nuevas implementaciones realizadas en página de trasparencia de la entidad.
3.2 | Incorporación de los estándares y directrices en materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital de aHcauceerrddoicfuosniólan en los | https://www.bibliotecap iloto.gov.co/transparenc ia-y-acceso-a-la- informacion-publica/ | Menú de transparencia actualizado | Profesional Comunicaciones Contratista Webmaster | Permanente | 100% | https://www.bibliotecapiloto.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ | Se lleva acabo por parte del proceso de comunicaciones la publicación de Incorporación de los estándares y directrices en materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital. Dando así cumplimiento a las actividades del programa de Transparencia y Etica Pública correspondientes al primer cuatrimestre de 2024. A partír del segundo cuatrimeste se da inicio a la implementación del Menú participa en la entidad, incluyendo los compronentes de rendición de cuentas y participación ciudadana, en conformidad con las recomendaciones emanadas por la procuraduría general de la nación en el índice de transparencia y acceso a la información ITA. En el menú de transparencia se continúa con la actualización de la información, teniendo en cuenta que se está migrando la información hacia el menú participa.
3.3 | canales de comunicación de la BPP del portafolio y oferta de servicios | https://www.biblioteca piloto.gov.co/atencion- al-ciudadano/# | Doce (12) programaciones de la agenda cultural y académica de la BPP. | Profesional Comunicaciones | Permanente | 100% | https://www.bibliotecapiloto.gov.co/agenda-cultural/ https://www.bibliotecapiloto.gov.co/programacion-mensual-mayo-2024/ | Desde el proceso de comunicaciones de la BPP se realiza la publicación de la programación de la agenda cultural y académica de manera permanente. Se da cumplimiento a la actividad planteada en el Programa de Transparencia y Etica de lo Público.
3.4 | Realizar monitoreo cuatrimestral del Esquema de Publicación con el fin de garantizar la actualización y el acceso a la información pública | https://www.biblioteca piloto.gov.co/transpar encia-y-acceso-a-la- informacion-publica/# | Dos (2) monitoreos realizados. | Profesional Comunicaciones Contratista web máster | 01/03/2024 11/11/2024 | 50% | https://bibliotecasmedellin-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/calidad_planeacion_bpp_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1EFA8A4A-0827-4C06-993A-8C215C264B0C%7D&file=ESQUEMA%20DE%20PUBLICACI%25u00d3N%20DE%20INFORMACI%25u00d3N.docx&fromShare=true&action=default&mobileredirect=true | Se realiza la ejecución del esquema de publicación correspondiente al primer semestre de 2024. Además se publica en página de transparencia de la Bpp. Con esta acción se da cumplimiento al requerimiento planeado en el programa de Transparencia y Etica de lo Público correspondiente al primer cuatrimestre de 2024.
4.CANALES DE DENUNCIA DE PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN
ÍTEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | ENTREGABLE | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIEN TO
4.1 | Desarrollar campañas dirigidas a la ciudadanía para dar a conocer los mecanismos con los que cuenta la Entidad para realizar denuncias. | Campaña publicitaria a través del sitio web | Dos (2)Piezas Gráficas | Profesional Comunicaciones Contratista web máster | 04/03/2024 11/11/2024 | 100% | https://www.bibliotecapiloto.gov.co/pqrsdf/ | Dese el proceso de comunicaciones se realiza campaña publicitaria para contextualizar a los funcionarios, contratistas y usuarios a cerca del concepto de las pqrsdf como medio que tienen los ciudadanos para emitir las respectivas quejas o reconocimientos a la labor desarrollada en la BPP. La líder de comunicaciones entega la repectiva evidencia a la OCI, dando cumplimiento a las actividades planeadas en el Programa de Transparencia y Etica Pública. Con la implementación del menú participa, se está ganatizando a la comunidad el poder tener acceso a la información de la entidad de manera más efectiva.
4.2 | Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. | Capacitacion conflicto de intereses | Una (1) Capacitación | Lidera: Secretaría General/ (Gestión Jurídica). Apoya: Profesional especializada Gestión Humana. | 2024-06-28 | 50% | Boletín 30 de septiembre | La capacitación solicitada a la secretaría general para implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan institucional de capacitación. Se realizará el dia 30 de octubre por medio del boletín interno, y se tendrá la posibilidad de descargar un video con contenido normativo del tema.
5.ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA, ESTADO ABIERTO, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y CULTURA DE LA LEGALIDAD- ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ÍTEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | ENTREGABLE | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIEN TO
5.1 | Divulgación de los informes de seguimiento al Plan de Acción. | Informes de seguimiento Plan de Acción | Dos (2) informes de Plan de Acción publicados | Subdirección de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional /Profesional Gestión Proyectos. | 29/02/2024 31/07/2024 | 100% | 1) Publicación del Plan de Acción 2024 en el micrositio de transparencia de la BPP: https://www.bibliotecapiloto.gov.co/gobierno-en-linea/planeacion/plan-accion/2024/pa-2024-pl-ge-03-v2.pdf 2) Socialización de los resultados del plan de acción con corte al mes de junio de 2024 (Anexo Presentación) | Desde la subdirección de planeación se realiza la respectiva publicación de plan de acción en página de transparencia de la entidad. Como complemento en la información para el cumplimiento de esta actvidad se entrega el formato con el seguimiento con corte a primner semestre de 2024. La oficina de control interno realiza la verificación de la información y a la vez la valoración del porcentaje de cumplimiento.
5.2 | Actualización del Protocolo de Alianzas | Protocolo de Alianzas | Un (1) Protocolo | Subdirección de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional | 2024-06-28 | 100% | https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/sig-bpp.appspot.com/o/gestion-planeacion-estrategica%2FPROTOCOLOS%2F01.PROTOCOLO%20ALIANZAS%20ESTRAT%C3%89GICAS%20PR-GE-01%20V2.pdf?alt=media&token=1503a409-2ab0-4127-a6e8-acfae2374e95 | Desde la subdirección de planeación, la responsable del proceso de indicadores realiza la actualización del protocolo de alianzas de la entidad. Este es publicado en el sitio web, en el SIG.
5.3 | Publicación del informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos. | Informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia 2023 | Un (1) informe de ejecución presupuestal | Subdirección Administrativa y Financiera Presupuesto | 2024-02-15 | 100% | https://www.bibliotecapiloto.gov.co/ejecucion-presupuestal-historica-anual/ | La líder de presupuesto realiza la respectiva publicación del informe de ejecución presupuetal de ingresos y gastos de la vigencia 2023. Esta evidencia es entregada a la OCI para la correspondiente gestión de presentación del programa de transparencia y éstica pública I cuatrimestre de 2024
5.4 | Publicación de los Estados Financieros. | Informe de los estados financieros | Cuatro (4) publicaciones de Estados Financieros | Subdirección Administrativa y Financiera Contabilidad | 25/03/2024 31/05/2024 30/08/2024 29/11/2024 | 25% | https://www.bibliotecapiloto.gov.co/informes%20contables/ | El área de contabilidad hace entrega de la información correspondiente al informe de los estados financieros del primer trimestre de 2024. Esto en cumplimiento a lo requerido en el programa de transparencia y ética pública I cuatrimestre 2024. Par el segundo cuatrimestre no se encuentra subida la información correspondiente al 30 de agosto. Se hará seguimiento al proceso para que se actualice la información en el sitio web.
5.5 | Hacer seguimiento a la actualización del Manual de atención al ciudadano | Socializar actualización Manual de atencióin al ciudadano | Una (1) difusión en reunión de equipo de trabajo | Lidera: Profesional Universitaria Servicios, Apoya: Profesional Comunicaciones/Profesi onal contratista apoyo SIG, Gestión Documental. | 2024-05-01 | 25% | https://www.bibliotecapiloto.gov.co/manuales/ | No se ha realizado la actualización correspondiente a la vigencia 2024
5.6 | Realizar campañas de socialización para la gestión oportuna y de calidad de PQRSD y solicitud de acceso a la información pública. | Evidencias de campañas de socialización realizadas | Dos (2) piezas gráficas | Lidera: Profesional Universitaria Servicios, Gestión Documental. Apoya: Lider Comunicaciones/Profesi onal contratista apoyo SIG. | 28/06/2024 20/12/2024 | 50% | https://www.bibliotecapiloto.gov.co/pqrsdf/ | Desde el proceso de gestión de comunicaciones se realizan las respectivas piezas publicitarias del proceso de pqrsdf en le entidad. Estas se publican en la página de gestión transparente.
5.7 | Evaluar el tratamiento de las PQRSD en el marco de la prestación del servicio al ciudadano bajo la normatividad vigente aplicable | Informe presentado a la Alta Dirección en lo relacionado a la prestación del servicio al ciudadano en la Entidad | Dos (2) Informes de seguimiento a PQRSD | Oficina de Control Interno | 31/01/2024 31/07/2024 | 100% | https://www.bibliotecapiloto.gov.co/informe-de-auditoria-interna-al-seguimiento-pqrsd/ | La OCI realiza seguimiento a las pqrsdf en la entidad por medio de dos auditorías en el año. Los informes de auditoría se encuentran publicados en página de trabaparencia de la Biblioteca Pública Piloto.
5.8 | Socialización de resultados y acciones de mejora de la encuesta de satisfacción de canales de la atención. | Informe de resultados de las encuestas de satisfacción y plan de acción. | Informe de Resultados y Plan de acción encuesta de satisfacción presentado al Comité de Evaluación y Gestión de Desempeño. | Profesional Gestión Comunicaciones | 2024-03-15 | 100% | https://bibliotecasmedellin-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/comunicaciones_bpp_gov_co/EakPrguoZPxAoXzqVeR5ftMBzObki6q3V-RgqOARdN30YA?email=lider.comunicaciones%40bpp.gov.co&e=4%3AappDyN&fromShare=true&at=9&CID=0b9d3d87-80f6-bf13-9373-e2a1326e5dd2 | Desde el proceso de comunicaciones se hace entrega de la evidencia a la OCI de la Socialización de resultados y acciones de mejora de la encuesta de satisfacción de canales de la atención, dando así cumplimiento al Programa de Transparencia y Etica Pública primer cuatrimestre 2024.
5.9 |  | Actualizar el Plan de Participación Ciudadana | Documento revisado | Lidera: Profesional Gestión Comunicaciones. Apoya: Profesional Universitario Comunicación Interna | 18//03/2024 | 100% | #VALUE! | Desde el proceso de comunicaciones se aporta la Revisión del Plan de Participación Ciudadana y relacionamiento con los grupos de interés, la información reposa en el archivo digital de la funcionaria líder de comunicaciones , dando cumplimiento a lo planeado en el programa de Transparencia y Etica Pública correspondiente al primer cuatrimestre de 2024
6.Rendición de Cuentas
ÍTEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | ENTREGABLE | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIEN TO
6.1 | Difundir al interior de la biblioteca aspectos generales que se deberán tener en cuenta en los espacios de diálogo, participación ciudadana y rendición | Evidencia de actividades de socialización | *Estrategia de Rendición de cuentas *Despligue de Rendición *Cronograma de actividades | Lidera: Subdirección de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional Apoya:Profesional Comunicaciones, procesos misionales, estratégicos y de apoyo. | 2024-09-02
6.2 | Fomentar la participación de las partes interesadas en la rendición de cuentas. | Estrategia de divulgación y difusión en los distintos canales de comunicación de la BPP. | Una (1) estrategia de divulgación y difusión en los distintos canales de comunicación de la BPP. | Lidera: Profesional Comunicaciones Subdirección de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional Apoya:Secretaría General,Subdirecciones | 2024-11-04
6.3 | Realizar audiencia de rendición de cuentas. | Audiencia pública de rendición de cuentas | Una (1) audiencia pública de rendición de cuentas | Lidera: Profesional Comunicaciones Subdirección de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional Apoya:Secretaría General,Subdirecciones | 2024-12-12
6.4 | Evaluar la rendición de cuentas. | Informe de resultados de las encuestas de la rendición de cuentas y plan de acción. | Informe de Resultados y Plan de acción encuesta de resultados, presentado al Comité de Evaluación y Gestión de Desempeño. | Profesional Gestión Comunicaciones | 2025-01-31
7.Transparencia, participación y acceso a la información
ÍTEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | ENTREGABLE | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIEN TO
7.1 | Publicar los contratos suscritos en el SECOP y tienda virtual dando cumplimiento a la normatividad asociada. | Base de datos de contratos o vinculaciones realizadas por la entidad y publicadas en SECOP y tienda virtual | Base de datos | Lidera: Secretaría General (Gestión Jurídica). | Permanente | 100% | https://www.bibliotecapiloto.gov.co/proceso-de-contratacion/ | Desde la secretaría general se realiza la respectiva publicación de los contratos suscritos en el Secop y tienda virtual. Con esta acción se da cumplimiento al requerimiento del programa de transparencia y Etica Pública correspondiente al primer cuatrimeste
7.2 | Actualizar el directorio institucional de funcionarios y contratistas “Directorio Institucional”, publicación en la página WEB y formalización del formato en el enlace del SIG. | Directorio institucional actualizado y publicado | Un (1) Directorio | Lidera: Profesional Especializada Gestión Humana. Apoya: Profesional Gestión Comunicaciones | Permanente | 100% | https://www.bibliotecapiloto.gov.co/directorio-institucional/ | De acuerdo con las diferentes modificaciones en los cargos tanto de funcionarios como contratistas, se debe actualizar el directorio institucional. El proceso de gestión humana realiza envío de la respectiva evidencia de actualización de los datos de cada una de las personas que labora en la BPP.
7.3 | Ajustes y aprobación por parte del Consejo Departamental de Archivos.de las Tablas de Retención Documental. | TRD aprobadas y enviadas al Consejo Departamental de Archivos | Un (1) TRD ajustada, y enviada al Consejo Departamental de Archivos | Subdirección Administrativa y Financiera Gestión Documental | 2024-01-02 | 100% | https://bibliotecasmedellin-my.sharepoint.com/personal/gestion_documental_bpp_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A43465d2bc8574738b678f11b6a3cbf02&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1714762796571&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=e71b91e1%2D6458%2D0604%2D92d8%2Dbd95b6076e72&FolderCTID=0x012000E6405833F90270458CEC1C6DBDA6CC9D&id=%2Fpersonal%2Fgestion%5Fdocumental%5Fbpp%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGesti%C3%B3n%20Documental%202024%2FTransparencia%20y%20Etica%20P%C3%BAblica%2F7%2E3 | Desde el proceso de gestión humana se tiene planteado la revisión de las TRD, además de su aprobación éstas deben ser enviadas al consejo departamental de archivos. El líder del proceso realiza el envío de la respectiva evidencia de cumplimiento para el programa de transparencia y ética pública correspondiente al I cuatrimestre de 2024.
7.4 | Realizar transferencias documentales al archivo central. | FUID | FUID diligenciados en el periodo | Subdirección Administrativa y Financiera Gestión documental | Permanente | 100% | https://bibliotecasmedellin-my.sharepoint.com/personal/gestion_documental_bpp_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A43465d2bc8574738b678f11b6a3cbf02&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1714762796571&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=e71b91e1%2D6458%2D0604%2D92d8%2Dbd95b6076e72&FolderCTID=0x012000E6405833F90270458CEC1C6DBDA6CC9D&id=%2Fpersonal%2Fgestion%5Fdocumental%5Fbpp%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGesti%C3%B3n%20Documental%202024%2FTransparencia%20y%20Etica%20P%C3%BAblica%2F7%2E3
8.INICIATIVAS ADICIONALES
8.1 | Código de integridad actualizado y socializado. | Estrategia de divulgación y difusión del código de integridad en los distintos canales de comunicación de la BPP. | Tres (3) actividades de difusión y divulgacón del código de integridad. | Profesional Especializado de Gestión Humana | 2024-06-28 | % |  | Desde gestión del talento humano, se publicará para el mes de octubre la información referente a el cumplimiento de las actividades del código de integridad en lo referente a valores y antivalores.
TOTAL ACTIVIDADES: 30
[6 empty] | CUMPLIDAS | 22
[6 empty] | EN PROCESO | 8
NO CUMPLIDAS
[6 empty] | TOTAL | 30
Note on H4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En las actas se encuentra inmerso las planillas de asistencia